

**УКРАЇНА**

**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ**

 **НІЖИНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

від 26 січня 2012 р. № 27

**Про затвердження плану заходів щодо**

**встановлення істинної дати заснування**

**м. Ніжина та створення історико-**

**архітектурного заповідника**

**«Древній Ніжин»**

Відповідно до ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження міського голови № 10 від 16.04.2012р. «Про підготовчу роботу щодо встановлення істинної дати заснування м. Ніжина

та створення історико - архітектурного заповідника «Древній Ніжин», виконком Ніжинської міської ради вирішив:

 1. Затвердити міський план заходів щодо встановлення істинної дати заснування м. Ніжина та створення історико - архітектурного заповідника «Древній Ніжин» (додається).

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова М.В. Приходько

 Додаток

до рішення міськвиконкому

від 26 січня 2012р. № 27

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо встановлення істинної дати заснування м. Ніжина

та створення історико - архітектурного заповідника «Древній Ніжин»

1. Створити організаційний комітет з підготовчої роботи щодо встановлення істинної дати заснування міста Ніжина та створення історико-архітектурного заповідника «Древній Ніжин».

*до 01.02. 2012 р.* *Васильєва С.Ю.*

2. Підготувати лист-клопотання на ім’я голови Чернігівської обласної державної адміністрації щодо сприяння встановлення істинної дати заснування міста Ніжина та створення історико-архітектурного заповідника «Древній Ніжин».

*до 20.01. 2012 р.* *Васильєва С.Ю., Примаченко В.С.*

3. Винести питання на розгляд виконавчого комітету щодо виділення коштів на проведення археологічних досліджень.

*до 20.01. 2012 р. Примаченко В.С.*

4. Заключити договір між управлінням житлово-комунального господарства та будівництва та Київським науково-дослідним інститутом історії, архітектури та містобудування щодо обґрунтування створення у місті Ніжині історико-архітектурного заповідника.

*17.01. 2012р. Бобруйко С.І.*

5. Заключити договір з ДП науково-дослідним центром «Охоронна археологічна служба України» інституту археології НАН України про проведення археологічних досліджень у м. Ніжині.

*до 15.02.2012р. Примаченко В.С.*

6. Організувати та провести археологічні дослідження на предмет визначення дати заснування міста Ніжина.

*Лютий-березень Шаган Л.К., Самойленко О.Г., Кедун І.С.*

7. Скласти примірний Календар заходів на відзначення ювілейної дати міста. З цією метою керівникам виконавчих органів міської ради подати пропозиції для включення їх до Календаря.

*до 01.05. 2012 року Васильєва С.Ю., Мороз С.Ю., Роговинська С.Ю.*

8. Підготувати листи на ім’я Міністра культури України Кулиняка М.А. про направлення представника керівництва Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України до міста для участі в нараді, на якій розглядатиметься питання доцільності створення в місті Ніжині історико-архітектурного заповідника та Глухівського міського голови Бурлаки Ю.О. з проханням надання консультативної допомоги з питань організації такого заповідника та його подальшого функціонування.

*до 27.01. 2012р. Примаченко В.С.*

9. Провести науково-практичну конференцію, громадські слухання, засідання «круглого столу», виставки щодо історії древнього Ніжина, його культурно-архітектурної спадщини.

*Протягом року Васильєва С.Ю., Місан В.М., Примаченко В.С., Сипливець С.В.*

10. Вивчити інтернет-сайти щодо підготовчих заходів по відзначенню ювілеїв міст України.

*до 01.03. 2012 р. Васильєва С.Ю. Примаченко В.С.*

11. Засідання організаційного комітету проводити 1 раз на місяць.

12. Засідання робочої групи проводити у 2,4 понеділок місяця.

Заступник міського голови С.Ю. Васильєва

Подає:

Т.в.о. начальника управління культури

і туризму В.С. Примаченко

Погоджує:

Заступник міського голови С.Ю. Васильєва

Заступник міського голови О.С. Мороз

Начальник юридичного відділу В.М. Градобик