|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми за 9 місяців 2019 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | \_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Ніжинської міської ради\_\_\_\_ |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника коштів програми |
|  | 0210000 |  | \_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Ніжинської міської ради\_\_\_\_ |
| 2. | КВКВ |  | Відділ у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради |
|  | 0213242 |  | \_\_\_Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  Програма підтримки багатодітних сімей міста Ніжина до 2021 року, затверджена  рішення Ніжинської міської ради VII скликання від 26 грудня 2016 року № 8-19/2016\_(зі змінами)\_\_ |
| 3. | КТКВК |  | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- Забезпечення підтримки багатодітних сімей міста Ніжина.

**Програма підтримки багатодітних сімей міста Ніжина до 2021 року**

**(назва програми**)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | | | | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Усього | у тому числі | | | | Усього | у тому числі | | | |
| держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел | держ. бюджет | обл. бюджет | міськ. бюджет | кошти з інших джерел |
| 1 | Надавати фінансову допомогу багатодітним сім’ям міста  які опинились у складних життєвих обставинах,  сім’ям,  в яких діти вступають до першого класу,  які потребують забезпечення дровами (пічне опалення у будинках) | Відділ у справах сім’ї  та молоді (2019 року) | 64,0 | - | - | 64,0 | - | 41,5 | - | - | 41,5 | - | 35 багатодітних сімей  (128 дітей, з них 72 дівчат і 56 хлопців) |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 64,0 | 64,0 | - | 41,5 | 41,5 | - | 22,5 | 22,5 | - |

Пояснення причин відхилення: залишок невикористаних лімітів на кінець звітного періоду, видатки проводились відповідно до прийнятих рішень виконавчого комітету.

Міський голова А.В. Лінник

Головний бухгалтер Н.Є. Єфіменко