|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2020 року

**Міська цільова програма «Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами отг , розвитку та збереження зелених насаджень на 2020 рік»**\_

затверджена рішенням міської ради VII скликання № 7-65/2019 від 24 грудня 2019р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 7200000 | 7200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування,. гривень | Фактичні обсяги фінансування, . гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **Керуюча компанія «Комунального підприємства «Північна»** |
| 1. | Догляд за існуючими зеленими зонами додаткових територій житлових мікрорайонів, за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. | УЖКГ і Б | 380000,00 | 46725,52 | Показники затрат:додаткові площі житлових мікрорайонів,на яких проводилось утримання (прибирання) – 128914 кв. м.; Показники продукту:додаткові площі житлових мікрорайонів, на яких проводились заходи з утримання (прибирання) – 128914 кв. м.Показники ефективності:Середні витрати на прибирання 1 кв. м додаткових територій житлових мікрорайонів на квартал – 0,36грн.На прибинанні додаткової території працював 1 працівник в січні- березні місяці.Нарахована заробітна плата- 39971,38 грн.Нарахування на заробітну плату - 6754,14грн |
|  | *Всього по КК КП Північна* | 380000 | 46725,52 |  |
|  | **Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»** |
|  | Санітарне утримання та благоустрій площ загального користування міста  | УЖКГ і Б | 3014574,00 | 978658,04 | Додаток 1Додаток 2Додаток 3 |
|  | Утримання сміттєприймальних пунктів | УЖКГ і Б | 2124744,00 | 350160,00 | Додаток 1Додаток 2Додаток 3 |
|  | Забезпечення інженерно-технічним та управлінським персоналом | УЖКГ і Б | 1680682,00 | 316336,00 | Додаток 1 Додаток 2Додаток 3 |
|  | *Всього по КП ВУКГ* | *6820000,00* | *1345154,04* |  |
|  | Всього |  | **7200000,00** | **1391879,56** |  |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_А.М.Кушніренко\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_В.М.Давиденко\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |