Додаток  4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на  01.01.2020 року

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки Затверджена рішенням міської ради від 22.11.2016 року № 2-18/2016

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1014040 |  | Забезпечення діяльності музеїв і виставок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 167 000 | 73 343 | 93 657 | 167 000 | 73 343 | 93 657 | - | - | - |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

- реалізація проекту «Міський екологічний центр при краєзнавчому музеї імені Івана Спаського»

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн.. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Придбання оргтехніки для роботи центру | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень 2019 року | 61 000 | 61 000 | Придбано 2 ноутбуки на суму 23022 грн., планшет – 11399 грн., проектор – 24236 грн. та екран – 2343 грн. для відділу «Природа Приостер’я» |
| 2 | Закупівля матеріалів, муляжів, таксидермічних скульптур | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень 2019 року | 35 000 | 35 000 | Придбано таксидермічні скульптури птахів (35 шт. на суму 17 000 грн..), ссавців (6 шт. на суму 8000 грн.), періодичні колекції та гербарії на суму (5 шт. на суму 10000 грн.) для відділу «Природа Приостер’я» |
| 3 | Монтаж виставкових вітрин центру, проведення поточного ремонту двох зал музею, в яких розміщуватиметься центр | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, червень 2019 року | 58 000 | 58 000 | Проведено монтаж виставкових вітрин і поточний ремонт двох зал музею по відділу «Природа Приостер’я» за адресою: вул. Батюка, 14 |
| 4 | Придбання меблів для центру | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, травень 2019 року | 11 500 | 11 500 | Придбано 25 розкладних стільців (7900 грн.) і 3 розкладних стола (3600 грн.) для відділу «Природа Приостер’я» |
| 5 | Друк кольорових фото для оздоблення зал центру | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради, липень - грудень 2019 року | 1 500 | 1 500 | Виконано друк 25 кольорових фото для оздоблення зал центру. |

| Начальник управління культури і туризму |  |  |  | Т.Ф.Бассак |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |
| Головний бухгалтер |  |  |  | О.О. Сушко |
|  |  | (підпис) |  | (ініціали та прізвище) |