**Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020року\_\_**

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) міста Ніжина на 2017-2021 роки затверджено рішенням Ніжинської міської ради VII скликання від «22» листопада 2016р.№2-18/2016

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0210180 |  | «Інша діяльність у сфері державного управління» |  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | * 1. загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1 600 | * 1. 1 600 |  | 1215,00 | 1215,00 |  | 385,00 | 385,00 |  | Залишок плану |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Інформаційна та промоційна (реклама) кампанія щодо ознайомлення жителів міста з основними та можливостями громадського бюджету (бюджету участі), переліком можливих проектів, вимогами до подання проектів та заохочення мешканців до подання пропозицій. | Відділ інформаційно-аналітичної роботи та комунікацій з громадськістю виконкому (протягом 2019р.) | 1600,00 | 1215,00 | 10 інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів міста з інформацією по громадському бюджету.  Придбано інформаційно-роздатковий матеріал - флаєри Громадського проекту бюджету Міських ініціатив (1000шт) |

Міський голова А.В.Лінник

Головний бухгалтер Н.Є.Єфіменко

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |