|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2020 р

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Міська програма допризовної підготовки, виконання заходів з мобілізації та заходів по облаштуванню і утриманню полігону (майданчику) для проведення навчань, підготовки та перепідготовки громадян України на строкову військову службу та військову службу за контрактом, зборів особового складу роти охорони та батальйону ТрО м. Ніжина у 2019-2020 роках**   |  | | --- | | затверджена рішенням Ніжинської міської ради VII скликання № 6-50/2019 від 16 січня 2019 р, зі змінами, внесеними рішеннями Ніжинської міської ради: №6-52/2019 від 27.02.2019 року, №3-58/2019 від 07.08.2019, №4-62/2019 від 23.10.19, №3-63/2019 від 27.11.19 | | найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. | 0210180 |  | Інша діяльність у сфері державного управління |
|  | КПКВК |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | |  | Пояснення  відхилен- ня |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 280000,0 | 280000,0 |  | 278250,55 | 278250,55 |  | 1749,45 | 1749,45 |  | *Залишок плану* |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| міськ. бюджет | міськ. бюджет |
| 1 | Проведення розрахунків за надані транспортні послуги по перевезенню | Відділ з питань НС, ЦЗН, ОМР  (протягом 2019 року) | 275888,80 | 274139,35 | Перевезено 1055 осіб, в т.ч.10 жінок |
| 2 | Послуги з організації харчування, придбання продуктів харчування | 4111,20 | 4111,20 | Організовано придбання продуктів та забезпечено харчуванням 150 осіб |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Міський голова** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_А.В.Лінник\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_Н.Є.Єфіменко \_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |