|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програми станом на 01.04. 2021 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р. зі змінами  № 8-6/2021 від 04 лютого 2021 р., № 4-7/2021 від 26 лютого 2021 р., № 7-8/2021 від 30.03.2021 р.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | **1217670** |  | **Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 4 474 150,00 |  | 4 474 150,00 | 4 474 150,00 |  | 4 474 150,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 |
| 1 | Придбання тензометричних датчиків у кількості 6 шт. | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 44 400,00 | | 44 400, 00 | Придбано тензометричні датчики у кількості 6 шт. для капітального ремонту ваг автомобільних багатотонажних |
| 2 | Придбання трактора КИЙ | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 725 000,00 | | 725 000,00 | Придбано трактор колісний КИЙ-14102 вартістю 684000,12 грн., залишок коштів у сумі 40999,88 грн. знаходиться на розрахунковому рахунку підприємства до узгодження мети використання (внесення змін до чинної редакції міської цільової програми) |
| 3 | . Дофінансування залишку КП "ВУКГ" 2020 року на придбання сміттєвоза із заднім навантаженням АТ - 4021 на шасі DAYUN CGC1120 | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 346 000,00 | | 346 000,00 | Знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства, будуть перераховані постачальнику у квітні 2021 року згідно договору про закупівлю від 09.11.2020 р. № 09/11/20 |
| 4 | Дофінансування залишку КП "ВУКГ" 2020 року на придбання вакуумної підмітально–прибиральної машини з піскорозкидальним обладнанням в кількості 1 шт | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 493 750,00 | | 493 750,00 | Знаходяться на розрахунковому рахунку підприємства, будуть перераховані УКРГАЗБАНК згідно договору фінансового лізингу №678\2020\Черн. ОД-МСБ-ФЛ від 03.06.20 р. після внесення змін до графіку платежів, погодженого з тендерним комітетом банку |
| 5 | Придбання екскаватора- навантажувача JSB 4SX SITEIMASTER | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 2 747 000,00 | | 2 747 000,00 | Придбання екскаватора- навантажувача JSB 4SX SITEIMASTER |
| 6 | Придбання автоматичних конденсаторних установок | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 93 000,00 | | 93 000,00 | Заплановано придбання автоматичних конденсаторних установок в кількості 2 щт. Кошти на придбання знаходяться на рахунку підприємства. |
| 7 | Придбання оргтехніки | УЖКГ та Б КП «ВАТПП» | 25 000,00 | | 25 000,00 | 9 000,00 придбання лазерного мультифункціонального принтера  16 000,00 придбання персонального комп’ютера |
|  | всього |  | 4 474 150,00 | | 4 474 150,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |