|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |  Інформація про виконання програми станом на 01.04. 2021 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р. зі змінами  № 8-6/2021 від 04 лютого 2021 р., № 4-7/2021 від 26 лютого 2021 р., № 7-8/2021 від 30.03.2021 р., № 11-9/2021 від 22.04.2021 р., № 7-10/2021 від 03.06.2021 р.  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | **1216020** |  | **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 4 303 950,00 | 4 303 950,00 |  | 3 401 322,80 | 3 401 322,80 |  | -902 627,20 | - 902 627,20 |  | Залишок коштів. буде використаний після закінчення тендерних процедур |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 |
| 1 | Безповоротна фінансова допомога на сплату електроенергії | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 2 200 000,00 | | 2 200 000,00 | Сплата електроенергії |
| 2 | Установлення огорожі очисних споруд | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 71 950,00 | | 70 939,60 | Установлена огорожа на очисних спорудах. На залишок коштів в сумі 1010,40 грн проводиться закупівля матеріалів. |
| 3 | Забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом (сплата податків та зборів) | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» | 1 020 000,00 | | 916 742,20 | За рахунок виділених коштів підприємством сплачені податки та збори до бюджетів усіх рівнів (ПДФО - 452000,00 грн., військовий збір – 31000,00 грн., ЄСВ – 232000,00 грн., екологічний податок – 201742,20 грн.). Залишок коштів у сумі 103257,80 грн. буде використаний на сплату екологічного податку в 3 кварталі 2021 року |
| 4 | Виконання заходів на полігоні ТПВ для приведення об’єкта до вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки та вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» | 1 012 000,00 | | 213 641,00 | За рахунок виділених коштів підприємство забезпечило виконання робіт по обвалуванню полігону ТПВ на суму 49883,00 грн., будівництво канав на 5,6,7 картах полігону ТПВ на суму 49531,00 грн., прокладання лінії електропередач (850 м) на суму 49802,00 грн., встановлення огорож на під’їзних шляхах полігону ТПВ на суму 49095,00 грн., придбання пожежних щитів у кількості 2 шт. на суму 15330,00 грн. Залишок коштів у сумі 798359,00 грн. буде використаний після закінчення тендерної процедури. |
|  | всього |  | 4 303 950,00 | | 3 401 322,80 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |