Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання   міських цільових програм

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2021 року

|  |  |  | Міська цільова Програма «Розробка схем та проектних рішень масового застосування та детального планування на 2021 р.», затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 24.12.2020 р. № 3-4/2020 зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 03.06.2021р. № 3-10/2021 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження) |
| 1. | 0217350 КПК |  | Розробка схем планування та забудови територій ( містобудівної документації) (найменування бюджетної програми) |

2.            Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 596000,00 | 96000 | 500000,00 | 63937,34 | 17000 | 46937,34 | -532062,66 | -79000 | -453062,66 | Кошти будуть використані відповідно до планових асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми:

| № з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральні плани с. Переяслівка, с. Паливода, с. Наумівське Ніжинського району Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 453000,00 |  | Роботи будуть виконані в ІІІ-ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |
| 2 | Розроблення цифрового векторного топографічного плану М 1:2000 на територію с. Переяслівка Ніжинського району Чернігівської області | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 47000,00 | 46937,34 | 99,9 % |
| 3 | Містобудівний моніторинг Генерального плану м. Ніжин Чернігівської області (аналітичний звіт) | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 49000 |  | Роботи будуть виконані в ІІІ-ІV кварталі, відповідно до кошторисних призначень |
| 4 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування за виконані роботи «Дизайн-коду м. Ніжин» | Відділ містобудування та архітектура виконавчого комітету Ніжинської міської ради | 47000 | 17000 | 36% |

Заступник міського голови                                                                                                                                                                    Сергій Смага

Головний бухгалтер									                                                                                 Наталія Єфіменко