|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.010.2021 року

**\_Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2021р.»**

затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р.., зі змінами № 11-11/2021 від 01.07.2021.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | **Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 1 034 876,00 | 1 034 876,00 | - | 753 986,84 | 753 986,84 | - | -280 889,16 | -280 889,16 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, тис. гривень | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 1 012 318,00 | 731 428,84 | Витрати на оплату праці 11 працівників (1 менеджера ритуальної служби, 1 приймальника замовлень та 9 доглядачів кладовищ, включаючи додаткового працівника на період відпусток основних працівників) |
| 2 | Утримання кладовищ, проведення косовиці | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 22 558,00 | 22 558,00 | Забезпечення належного санітарного стану територій 8 кладовищ |
|  |  |  | **1 034 876,00** | **753 986,84** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |