|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 р.**Програма розвитку інвестиційної діяльності в Ніжинській міській ТГ**затверджений проект рішенням міської ради VIII скликання № 10-12/2021 від 19.08.2021р зі смінами № 11-13/2021 від 16.09.2021р (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **\_Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |   |
|  |  |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення | Пояснення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 220 600,00 | 36 100,00 | 184 500,00 | 64 500,00 | 15 000,00 | 49 500,00 | -156 100,00 | -21 100,00 | -135 000,00 | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування,гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| 1 | Велостоянка типу Шефілд на 6 місць. С. Кунашівка | УЖКГ та Б | 15 000,00 |  15 000,00 | Придбання вело стоянки типу Шефілд на 6 місць згідно договору № 417 від 06.09.21 року у ФОП МуркаР.Ю. |
| 2 | Монтажні та налагоджувальні роботи  | УЖКГ та Б | 10 000,00 |  |  |
| 3 | Станція ремонту велосипедів Veliki FixPoint/Veliki FixPoint bicycle repair statio | УЖКГ та Б | 49 500,00 | 49 500,00 | Придбання у ФОП Мура Р.Ю.станції по ремонту велосипедів згідно договору № 416 від 06.09.2021 року |
| 4 | Створення торгівельно-ярмаркового простору по вул.Яворського, м.Ніжин | УЖКГ та Б | 146 100,00 |  |  |
|  | всього |  | 220 600,00 | 64 500,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |