|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення, затвердженнята виконання міських цільових програм |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року\_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік»** затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-4/2020 від 24 грудня 2020 р. зі змінами  № 8-6/2021 від 04 лютого 2021 р., № 4-7/2021 від 26 лютого 2021 р., № 7-8/2021 від 30.березня.2021 р. ,11-9/2021 від 22.квітня.2021 р., 7-10/2021від 03.червня.2021 р. , № 14-11/2021 від 01.07.2021 р. № 54-12/2021 від 19.08.2021 р. № 55-13/2021 від 16.09.2021 р. (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **1216020** |  | **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2021 рік** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки | Відхилення |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 4 903 950,00 | 4 903 950,00 |  | 4 161 092,60 | 4 161 092,60 |  | -742 857,40 | -742 857,40 |  | Залишок коштів. буде використаний після закінчення тендерних процедур |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1 | Безповоротна фінансова допомога на сплату електроенергії | УЖКГ та БКП НУВКГ | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |  Сплата електроенергії |
| 2 | Установлення огорожі очисних споруд | УЖКГ та БКП НУВКГ | 71 950,00 | 70 939,60 | Установлена огорожа на очисних спорудах. На залишок коштів в сумі 1010,40 грн проводиться закупівля матеріалів. |
| 3 | Забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом (сплата податків та зборів) | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | За рахунок виділених коштів підприємством сплачені податки та збори до бюджетів усіх рівнів (ПДФО - 452000,00 грн., військовий збір – 31000,00 грн., ЄСВ – 232000,00 грн., екологічний податок – 305000,00 грн.) |
| 4 | Виконання заходів на полігоні ТПВ для приведення об’єкта до вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки та вимог у сфері охорони навколишнього природного середовища | УЖКГ та Б КП «ВУКГ» | 1 012 000,00 | 270 153,00 | За рахунок виділених коштів підприємство забезпечило виконання робіт по обвалуванню полігону ТПВ на суму 49883,00 грн., будівництво канав на 5,6,7 картах полігону ТПВ на суму 49531,00 грн., прокладання лінії електропередач (850 м) на суму 49802,00 грн., встановлення огорож на під’їзних шляхах полігону ТПВ на суму 49095,00 грн., придбання пожежних щитів у кількості 2 шт. на суму 15330,00 грн., придбання матеріалів для проведення робіт по забезпеченню пожежної безпеки. Залишок коштів у сумі 741847,00 грн. буде використаний після завершення тендерної процедури. |
|  | всього |  | 4 903 950,00 | 4 161 092,60 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |