|  |  |
| --- | --- |
|  |  Додаток 4до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

 «Міська цільова програма «Розвитку інвестиційної діяльності в Ніжинській міській територіальній громаді на 2020-2022рр.» затверджена рішенням сесії Ніжинської міської ради Рішення міської ради від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними ріш.м.р №40-68/2020 від 26.02.2020, №7-72/2020 від 29.04.2020, №2-4/2020 від 24.12.2020, №7-7/2021 від 26.02.2021, №52-12/2021 від 19.08.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0813104  |  |  Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 81 000,0 | 31 000,0 | 50 000,0 | 54 000,0 | 4 000,0 | 50 000,0 | - 27 000,0 | - 27 000,0 | - | Кошти будуть використані протягом наступного місяця, згідно плану асигнувань загального фонду на 2021рік |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Фактичні обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  | Встановлення велопарковки забезпечує комфортні та зручні умови паркування та схоронності велосипедів.Соціальний хаб «Ми разом» покращить якість надання соціальних послуг територіальним центром та запровадить нову послугу денного догляду.  | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області | 81 000,0 | 54 000,0 | 9 000,0 – велостоянка на 10 місць;21 000,0 – кавомашина20 000,0 – телевізор2 700,0 –кулер для води600,0 – кронштейн для телевізора,200,0 – мишка, 400,0 – кабель мультимедійний100,0 – подовжувач  |
|  Директор Головний бухгалтер |  Інеса ШАПОВАЛОВАОльга БОНДАР |