|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2021 року

«Міська цільова програма «Розвитку інвестиційної діяльності в Ніжинській міській територіальній громаді на 2020-2022рр.» затверджена рішенням сесії Ніжинської міської ради Рішення міської ради від 24.12.2019р. №7-65/2019 зі змінами, внесеними ріш.м.р №40-68/2020 від 26.02.2020, №7-72/2020 від 29.04.2020, №2-4/2020 від 24.12.2020, №7-7/2021 від 26.02.2021, №52-12/2021 від 19.08.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0813104 |  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  | |
| 81 000,0 | 31 000,0 | 50 000,0 | 54 000,0 | 4 000,0 | 50 000,0 | - 27 000,0 | - 27 000,0 | - | Кошти будуть використані протягом наступного місяця, згідно плану асигнувань загального фонду на 2021рік | |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Завдання | | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Фактичні обсяги фінансування (загальний та спеціальний фонд), грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | |
|  | | Встановлення велопарковки забезпечує комфортні та зручні умови паркування та схоронності велосипедів.  Соціальний хаб «Ми разом» покращить якість надання соціальних послуг територіальним центром та запровадить нову послугу денного догляду. | | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області | 81 000,0 | 54 000,0 | 9 000,0 – велостоянка на 10 місць;  21 000,0 – кавомашина  20 000,0 – телевізор  2 700,0 –кулер для води  600,0 – кронштейн для телевізора,  200,0 – мишка,  400,0 – кабель мультимедійний  100,0 – подовжувач | |
| Директор  Головний бухгалтер | | Інеса ШАПОВАЛОВА  Ольга БОНДАР | | | | |