|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |

|  |
| --- |
| Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

 |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2022 року

**\_Міська цільова програма «Реконструкція, розвиток та утримання кладовищ Ніжинської міської територіальної громади на 2021р.»**

затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030  |  |  **Організація благоустрою населених пунктів**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 1 603 521,00 | 1 603 521,00 |  | 176 647,47 | 176 647,47 |  | -1 426 873,53 | -1 426 873,53 |  | Кошти використані відповідно потреби |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, тис. гривень  | Фактичні обсяги фінансування, тис. гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | спеціальний фонд | Загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Утримання доглядачів кладовищ та працівників ритуальної служби за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 1 454 316,00 |  | 176647,47 |  | Показник затрат: загальна кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми - 9 од.Показник продукту: кількість кладовищ, на яких заплановані заходи програми – 9 од.; кількість кладовищ, які фактично утримувалися - 8 од.; відхилення - 1; Показник ефективності: планові середньомісячні витрати на утримання 1 кладоища за рахунок бюджених коштів - 14847,42 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 кладовища - 7360,31 грн.; відхилення - 7487,11 грн. Показники якості: питома вага кладовищ, які фактично утримуються за рахунок фінансування програми, до кількості кладовищ, які планувалося утримувати, - 90,91%.Результат: Забезпечення належного рівня благоустрою та утримання кладовищ Ніжинської ТГ |
| 2 | Утримання території кладовищ, проведення косовиці | УЖКГ та Б КП ВУКГ | 149 205,00 |  | 0,00 |  | Косовицю територій кладовищ заплановано проводити в період з травня про вересень 2022 року включно |
|  |  |  | 1 603 521,00 | **0,00** | 176647,47 | **0,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Володимир ДАВИДЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |