|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022 року

«Міська цільова програма «Фінансової підтримки та розвитку КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»

на 2022 рік затверджена рішенням №6-18/2021 від 21.12.2021 року

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 0212030 |  | Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| Усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 7398475,00 | 5347235,00 | 2051240,00 | 2681948,94 | 2681948,94 | - | -4716526,06 | -2665286,06 | -2051240,00 | Касові видатки менше бюджетних асигнувань по причині: бюджетних призначень по енергоносіях на рік, використання по фактичній потребі I півріччя 2022р. Спеціальний фонд: проведення закупівель стало неможливим в зв’язку з введенням воєнного стану в Україні. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | Забезпечення належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, породіллям, новонародженим та медичної допомоги гінекологічним хворим в рамках здійснення КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» господарської діяльності | КНП «Ніжинський міський пологовий будинок» | 5347235,00 | 2051240,00 | 2681948,94 | 0,00 | Загальний фонд: проведені видатки на здійснення господарської діяльності, в т. .ч. оплата енергоносіїв -2631957,39 грн., придбання медичних препаратів – 49991,55 грн.. Результативні показники Затрат: Кількість пологових будинків -1; Кількість ліжко -днів - 90; Кількість штатних одиниць –177,75; у тому числі лікарів – 20,25; медперсоналу – 109,625; Продукту: кількість ліжко-днів 6307 кількість породіль -347 кількість обстежень -8153 Ефективності: Середня тривалість перебування у пологовому будинку- 6,4 Якості Рівень виконання завдання по придбанню обладнання – 0% |

В.о. генерального директора Якуба В.М. Головний бухгалтер Філоненко Т.Г.