|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022року

|  |
| --- |
| **«Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2022 р»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | **Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 541 458,00 | 541 458,00 |  | 241 189,63 | 241 189,63 |  | -300 268,37 | -300 268,37 | - | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Утримання доглядачів громадських вбиралень | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 541 458,00 |  | 241 189,63 |  | Показник затрат: загальна кількість вбиралень, на яких заплановані заходи програми - 2.  Показник продукту: Кількість громадських вбиралень, на яких заплановані заходи програми – 2 од.; кількість громадських вбиралень, які фактично утримувалися - 2 од.; відхилення - 0; Показник ефективності: Планові середньомісячні витрати на утримання 1 вбиральні за рахунок бюджених коштів - 22560,75 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 вбиральні - 20099,14 грн.; відхилення - 2461,61 грн. Планові середньомісячні витрати на утримання 1 доглядача громадської вбиральні за рахунок бюджених коштів -11080,38 грн.; фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 доглядача громадської вбиральні - 10049,57 грн.; відхилення - 1030,81 грн. Показники якості: питома вага громадських вбиралень, які утримуються за рахунок виконання заходів програми, до кількості громадських вбиралень, які планувалося утримувати, - 100%.  Результат: Забезпечення функціонування громадських вбиралень на території громади;  утримання громадських вбиралень в належному санітарно-гігієнічному стані. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |