Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2022р.

«Програма розвитку інвестиційної діяльності у Ніжинській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки»,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 24.12.2019 року №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішенням міської ради №40-68/2020 від 26.03.2020 №7-68/2020 від 26.02.2020, №7-73/2020 від 29.04.2020 ,№2-44/2020 від 24.12.2020, №7-7/2021 від 26.02.2021, №52-12/2021 від 19.08.2021, №10-16/2021 від 23.11.2021, рішення виконавчого комітету №219 від 03.08.2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сприяння розвитку інвестиційної діяльності  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК 0210180 |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **559300,00** | **559300,00** | 0,00 | **69139,00** | 69139,00 | 0,00 | **-490161,00** | **-490161,00** | 0,00 | Залишок коштів виник через неможливість проведення заходів програми на 2022 р. через вторгнення рф |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 25% від загальної вартості проекту | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 239300,00 |  | 0,00 | 0,00 | Залишок коштів виник через неможливість проведення заходів програми на 2022 р. через вторгнення рф |
| 2 | Закупівля інформаційних та промоційних матеріалів про місто | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 250000,00 |  | 69139,00 | 0,00 | Придбано сувенірну брендовану продукцію |
| 3 | Залучення експертів та відповідних організацій для супроводу процесу розроблення інвестиційних проектів | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 50000,00 |  | 0,00 | 0,00 | Залишок коштів виник через неможливість проведення заходів програми на 2022 р. через вторгнення рф |
| 4 | Покращення матеріально-технічного забезпечення проведення заходів інвестиційного характеру | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 20000,00 |  | 0,00 | 0,00 | Залишок коштів виник через неможливість проведення заходів програми на 2022 р. через вторгнення рф |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО

Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022р.

«Програма розвитку інвестиційної діяльності у Ніжинській міській територіальній громаді на 2020-2022 роки»,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 24.12.2019 року №7-65/2019 зі змінами, внесеними рішенням міської ради №40-68/2020 від 26.03.2020 №7-68/2020 від 26.02.2020, №7-73/2020 від 29.04.2020 ,№2-44/2020 від 24.12.2020, №7-7/2021 від 26.02.2021, №52-12/2021 від 19.08.2021, №10-16/2021 від 23.11.2021

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Сприяння розвитку інвестиційної діяльності  (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК 0210180 |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування  з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальний  фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **1359300,00** | **1359300,00** | 0,00 | **0,00** | 56864,00 | 56864,00 | **-1302436,00** | **-1302436,00** | 0,00 | Залишок коштів буде використаний відповідно до завдань програми на 2022 р. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 25% від загальної вартості проекту | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 1039300,00 |  | 0,00 | 0,00 | Завдання планується виконати відповідно до плану заходів програми |
| 2 | Закупівля інформаційних та промоційних матеріалів про місто | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 270000,00 |  | 56864,00+7445=64309 | 0,00 | Завдання планується виконати відповідно до плану заходів програми**.** |
|  | Залучення експертів та відповідних організацій для супроводу процесу розроблення інвестиційних проектів | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 50000,00 |  |  |  | Завдання планується виконати відповідно до плану заходів програми**.** |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО