|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.07.2022 року **Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2022 рік.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 6-18/2021 від 21.12.2021 року зі змінами 5-20/2022 від 24.02.2022 року. рішення виконавчого комітету № 129 від 02.06.2022 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218110 |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 3 654 305,00 | 3 654 305,00 |  | 2 523 370,00 | 2 523 370,00 |  | -1 130 935,00 | -1 130 935,00 |  | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Обсяг видатків на створення матеріального резерву | УЖКГ та Б | 1 349 305,00 | 0,00 | 549 305,00 | 0,00 | Придбання вікон для усунення аварій в житловому фонді у ФОП Федоренко К.М. у кількості 164 шт |
| 2 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 2 305 000,00 | 0,00 | 1 974 065,00 | 0,00 | Проведено поточний ремонт 10-х споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів за адресами вул.. Космонавтів та вул.. Гребінки 21, вул.. Шевченко 101, вул.. Озерна 21, вул.. Московська 13-б, вул.. Шевченко 4а Успенська 3а, Прилуцька 164, Прилуцька 124, Покровська 8, , Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Керівник установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Анатолій КУШНІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |