|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Інформація про виконання програми станом на** | **01.01.** | **2023 року** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма розвитку туризму на 2022-2024 рр.,** |
| **затверджена 21.12.2021 року, № 6-18/2021** |
|  |
| (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | **1014082** |  | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |
|  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |   |
| 15 000.00 | 15 000.00 | - | 10 000.00 | 10 000.00 | - | -5 000.00 | -5 000.00 | - | Залишок коштів виник внаслідок неможливості оплати запланованого через дію обмежень згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державою казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми |  |  |  |  |
|  - розширення міжнародної співпраці в туристичній галузі |
|  - підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг |
|  - підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів культурної спадщини |
|  - провести аналіз діяльності суб'єктів туристичної діяльності в місті та розробити за його результатами заходи щодо підвищення ефективності їх роботи на ринку туристичних послуг |
|  - забезпечити створення сприятливих умов для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій та кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази туристичної галузі, у відповідності до чинного законодавства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Завдання/напрями/заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн** | **Фактичні обсяги фінансування, грн** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| *Розробка і виготовлення схеми туристичних об’єктів і схеми розміщення пунктів сервісу в туристично-рекламних зонах територіальної громади* | *Управління культури і туризму НМР* | 5 000 | - | 0.00 | - |   |
| *Провести роботу щодо розробки, випуску та поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал територіальної громади* | *Управління культури і туризму НМР* | 10 000 | - | 10 000.00 | - | Виготовлення роздаткового матеріалу та макетів до нього (буклети) для поширення рекламно-інформаційної продукції про туристичний потенціал міста *(Рішення виконкому від 17.02.2022р. №56)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник управління культури і туризму |   | Тетяна БАССАК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Головний бухгалтер |   | Оксана СУШКО |  |