|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2023 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2023 році"\_\_

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 07 грудня 2022 року №3-26/2022

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021  |  |

|  |
| --- |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти  |

 |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 14 800 380 |  9 500 000 | 5 300 380 | 2 174 206,40 | 1 825 315 | 348 891,4 | 12 626 173,60 | 7 674 685 | 4 951 488,60 | Залишок плану виник у зв’язку з незаверш.бюджетного року, а також за рахунок навчання за змішаною формою (частина учнів навчається онлайн, в той час як інша-офлайн). |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень2023 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70%  | 6 147 100 | - | 1 196 720 | - | 19,5%42 740 д/днів |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | 3 352 900 | - | 628 595 | - | 18,7 %15 103 д/днів |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30%  | - | 5 300 380 | - | 348 891,40 | 6,6%29 045 д/днів |
| 4 | Всього: | **9 500 000** | **5 300 380** | **1 825 315** | **348 891,40** | - |
| КерівникБухгалтер |   Валентина ГРАДОБИК  Наталія ЖАДЬКО |  |  |