|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2023 рік

Комплексна  програма заходів  та робіт з територіальної  оборони Ніжинської територіальної оборони Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік,  затверджена рішенням  міської ради  №3-26/2022  від 07.12.2022р. зі змінами, внесеними рішенням міського голови  № 16-29/2023  від 29.03.2023 р.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | __0218240 |  | «Заходи та роботи з територіальної оборони» |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 10000000,00 | 8220000,00 | 1780000,00 | 579705,00 | 579705,00 | 0 | -9420295,00 | -7640295,00 | -1780000,00 | Залишок коштів буде використано відповідно до завдань Програми на 2023 рік |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Завдання 1. Транспортні перевезення військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, особового складу підрозділів територіальної оборони та Добровольчого формування на період воєнного стану | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР | 1 200 000,00 | - | 578 645,00 | - | Забезпечено транспортними послугами відповідно по поданих заявок |
| 2 | Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення потреб підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади та Добровольчого формування на території Ніжинської територіальної громади №1: придбання паливо-мастильних матеріалів, дизель (бензинових) генераторів; матеріально-технічних засобів - форменого одягу (в т.ч. комплектів зимового одягу), взуття, бронежилетів, амуніції та інші видів обмундирування, спальних мішків, карематів, наметів для розгортання в польових умовах, індивідуальних засобів захисту, засобів зв’язку, комп’ютерного обладнання, комп’ютерної техніки та оргтехніки, приладдя, інвентарю для організації занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовок, будівельних матеріалів та знарядь, господарчого приладдя та інвентарю, канцтоварів, паперу, акумуляторів, електротоварів, радіостанцій, біноклів, тепловізорів, далекомірів, планшетів, квадрокоптерів, автотранспортних засобів та відшкодування витрат пов’язаних з реєстрацією та перереєстрацією транспортних засобів та іншого, медикаментів, лікарських засобів, перев’язувальних матеріалів тощо. | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР | 4 500 000,00 | 1 780 000,00 | - | - |  |
| 3 | Завдання 4 Розміщення підрозділів територіальної оборони та інших військових формувань на території Ніжинської територіальної громади: - виділення приміщень; - забезпечення водо- та тепло- постачанням; - забезпечення побутовим обслуговуванням; - придбання товарів та обладнання оборонного значення | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР | 200 000,00 | - | - | - |  |
| 4 | Завдання №5 Виготовлення бланків військово-облікових документів для потреб підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, територіальної оборони Ніжинської територіальної громади та Добровольчого формування на території Ніжинської територіальної громади №1 | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР | 20 000,00 | - | - | - |  |
| 5 | Завдання 9. Дообладнання евакуаційних пунктів (придбання ліжок, матраців, білизни, кариматів, спальних мішків та іншого) | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР | 300 000,00 | - | - | - |  |
| 6. | Завдання 12. Забезпечення заходів життєзабезпечення громади, критичної інфраструктури в період воєнного стану (в тому числі надання допомоги постраждалому населенню, проведенню евакуаційних заходів, оплати всіх послуг перевезення і транспортного забезпечення, ПММ, організації руху спротиву та інших питань посилення обороноздатності. | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР | 1 500 000,00 | - | - | - |  |
| 7. | Завдання 13. Інші напрями, необхідні для забезпечення територіальної оборони на період воєнного стану | Відділ з питань НС,ЦЗН, ОМР | 500 000,00 | - | 1 060,00 | - | Придбано банери на виконання рішення від 16.02.2023 № 54 . Виконання заходу здійснюється протягом 2023 року за заявками військових частин та установ |

Заступник міського голови								Сергій СМАГА

Головний бухгалтер									Наталія ЄФІМЕНКО