|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інформація про виконання програми станом на** | | | | | | | **01.07.** | **2023 року** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2023рік** | | | | | | | | | |
|  | **затверджена 07.12.2022 року, № 3-26/2022** | | | | | | | | | |
|  | **(зі змінами внесеними рішенням НМР від 28.03.2023 № 44-29/2023)** | | | | | | | | | |
|  | (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | **1014082** |  | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** | | | | | |
|  |  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | 50 000.00 | 50 000.00 | - | 35 000.00 | 35 000.00 | - | -15 000.00 | -15 000.00 | - | Залишок коштів буде використано до кінця року |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми | | | | | |  |  |  |  |
|  | - організація та проведення загально - міських культурно-мистецьких заходів | | | | | | | | | |
|  | - створення умов для організації дозвілля населення та розвитку аматорського, професійного мистецтва | | | | | | | | | |
|  | - забезпечення діяльності бібліотечних установ | | | | | | | | | |
|  | - розвиток музейної справи | | | | | | | | | |
|  | - розвиток та підтримка місцевих письменників | | | | | | | | | |
|  | - охорона культурної спадщини | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ з/п** | **Завдання/напрями/заходи** | | | **Відповідальний виконавець** | **Планові обсяги  фінансування, грн** | | **Фактичні обсяги  фінансування, грн** | | **Стан виконання завдань  (результативні показники виконання програми)** | |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | *Відзначення Дня Конституції України* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 4 000 | - | 0.00 | - |  | |
| 2 | *Проведення заходу "Музика душі" з нагоди 15-річчя з часу заснування шумового оркестру "Світанок" та відзначення 50-річчя від дня народження його керівника Марини ШМАТОК.* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |  | |
| 3 | *Відзначення Дня Державного Прапора України та 32-річниці незалежності України* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 4 000 | - | 0.00 | - |  | |
| 4 | *Відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 1 500 | - | 0.00 | - |  | |
| 5 | *Проведення святкового заходу "Скрипка грає…" з нагоди 10-річчя з часу заснування ансамблю скрипалів "Рондо" та відзначення 65-річчя від дня народження його керівника Людмили БОБИР* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |  | |
| 6 | *Проведення театралізованого заходу та відзначення з нагоди 70-річчя керівника народного аматорського театру МБК Тетяни ВОЙТЕНКО* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |  | |
| 7 | *Відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 4 300 | - | 0.00 | - |  | |
| 8 | *Відзначення 250-річчя від дня народження Юрія Лисянського, видатного мореплавця, уродженця Ніжина* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 15 000 | - | 15 000.00 | - | придбання сувенірної продукції (шабля) (*Рішення виконкому від 30.03.2023р. №97*) | |
| 9 | *Проведення "Мистецьких діалогів" - організація персональних виставок, творчих зустрічей, мистецьких, культурно-просвітницьких проєктів, акцій, концертів, івентів, ювілейних заходів* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |  | |
| 10 | *Проведення "Щоденників пам’яті" - відзначення уславлених ніжинців, захисників України* | | | *Управління культури і туризму НМР* | 20 000 | - | 20 000.00 | - | придбання 10 меморіальних дошок (*Рішення виконкому від 30.03.2023р. №97*) | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму | | | |  | | Тетяна БАССАК | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер | | | |  | | Оксана СУШКО | |  |