|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інформація про виконання програми станом на** | **01.07.** | **2023 року** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Програма розвитку культури, мистецтва і охорони культурної спадщини на 2023рік**  |
|  | **затверджена 07.12.2022 року, № 3-26/2022** |
|  | **(зі змінами внесеними рішенням НМР від 28.03.2023 № 44-29/2023)** |
|  | (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | **1014082** |  | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** |
|  |  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |   |
|  | 50 000.00 | 50 000.00 | - | 35 000.00 | 35 000.00 | - | -15 000.00 | -15 000.00 | - | Залишок коштів буде використано до кінця року |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми |  |  |  |  |
|  |  - організація та проведення загально - міських культурно-мистецьких заходів |
|  |  - створення умов для організації дозвілля населення та розвитку аматорського, професійного мистецтва |
|  |  - забезпечення діяльності бібліотечних установ |
|  |  - розвиток музейної справи |
|  |  - розвиток та підтримка місцевих письменників |
|  |  - охорона культурної спадщини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№з/п** | **Завдання/напрями/заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн** | **Фактичні обсяги фінансування, грн** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
| **загальний фонд** | **спеціальний фонд** | **загальний фонд** | **спеціальний фонд** |
| 1 | *Відзначення Дня Конституції України* | *Управління культури і туризму НМР* | 4 000 | - | 0.00 | - |   |
| 2 | *Проведення заходу "Музика душі" з нагоди 15-річчя з часу заснування шумового оркестру "Світанок" та відзначення 50-річчя від дня народження його керівника Марини ШМАТОК.* | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |   |
| 3 | *Відзначення Дня Державного Прапора України та 32-річниці незалежності України*  | *Управління культури і туризму НМР* | 4 000 | - | 0.00 | - |   |
| 4 | *Відзначення Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України*  | *Управління культури і туризму НМР* | 1 500 | - | 0.00 | - |   |
| 5 | *Проведення святкового заходу "Скрипка грає…" з нагоди 10-річчя з часу заснування ансамблю скрипалів "Рондо" та відзначення 65-річчя від дня народження його керівника Людмили БОБИР* | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |   |
| 6 | *Проведення театралізованого заходу та відзначення з нагоди 70-річчя керівника народного аматорського театру МБК Тетяни ВОЙТЕНКО* | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |   |
| 7 | *Відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва* | *Управління культури і туризму НМР* | 4 300 | - | 0.00 | - |   |
| 8 | *Відзначення 250-річчя від дня народження Юрія Лисянського, видатного мореплавця, уродженця Ніжина* | *Управління культури і туризму НМР* | 15 000 | - | 15 000.00 | - | придбання сувенірної продукції (шабля) (*Рішення виконкому від 30.03.2023р. №97*) |
| 9 | *Проведення "Мистецьких діалогів" - організація персональних виставок, творчих зустрічей, мистецьких, культурно-просвітницьких проєктів, акцій, концертів, івентів, ювілейних заходів*  | *Управління культури і туризму НМР* | 300 | - | 0.00 | - |   |
| 10 | *Проведення "Щоденників пам’яті" - відзначення уславлених ніжинців, захисників України* | *Управління культури і туризму НМР* | 20 000 | - | 20 000.00 | - | придбання 10 меморіальних дошок (*Рішення виконкому від 30.03.2023р. №97*) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму |   | Тетяна БАССАК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |   | Оксана СУШКО |  |