|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення, затвердження  та виконання міських цільових програм |

# Інформація про виконання програми станом на 01 липня 2023р.

Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2023 рік, затверджена

рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 07 грудня 2022 року № 3-26/2022

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 720 350,00 | 720 350,00 | - | 236 049,60 | 236 049,60 | - | 484 300,40 | 484 300,40 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | - послуги створення цифрової моделі рельєфу в масштабі 1:10000 на незабудовану територію Ніжинської територіальної громади Чернігівської області в системі висот Балтійська 1977 року з висотою перерізу рельєфу 1 метр;  -послуги виготовлення цифрових векторних топографічних планів масштабу 1:10000 на незабудовану територію Ніжинської територіальної громади Чернігівської області;  - послуги виконання комплексу геодезичних послуг (робіт), а саме надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками;  - послуги по виготовленню (складання) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,1600 га за адресою: м.Ніжин, вул. Борзнянський шлях;  виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресами:  - м. Ніжин, вул. 2-га лінія, площею 0,0400 га;  - м.Ніжин, вул. Ніжинозерська та Шекерогринівська, площа 8,0000га;  - м.Ніжин, вул. Ніжинозерська та Шекерогринівська, площа 5,0000га;  -виготовлення (складання) технічної документації із землеустрою за адресами:  - м. Ніжин, вул. Шевченка, №104,к.1,2,3; №112а; №112, к.2,3; №114, к.1,2,3,4; №114а; №116, площею 5,1732 га;  -м.Ніжин, вул. Борзнянський шлях, 57д, площею 0,2200 га;  -м.Ніжин, вул. Прилуцька, площею 2,9000 га;  -послуги по інвентаризації земель (виготовлення копій квартальної зйомки, копій планів земельних ділянок; надання інформації по земельній ділянці; надання копій планів) в кількості 9 шт;  - підготовка цифрових ортофотопланів для створення геопорталу на територію Ніжинської територіальної громади Чернігівської області;  -послуги проведення інвентаризації земель: надання копії квартальної зйомки на земельні ділянки за адресою: м.Ніжин, провул.Інститутський, 11,9,15;  -послуги проведення інвентаризації земель: надання копії квартальної зйомки на земельні ділянки за адресами: м.Ніжин, вул.Василівська, 81,83; вул. Галатівська, 69а, 69б; вул. Курбаса, 12;  - розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки за адресою:  м. Ніжин, вул. Миколи Лисенка (Пушкіна), площею 1,4444 га;  -послуги проведення інвентаризації земель: надання інформації щодо земельної ділянки та виготовлення копії квартальної зйомки за адресою: м.Ніжин, вул.Леоніда Каденюка (Нахімова), №3 та №1;  - послуги проведення інвентаризації земель: виготовлення копії квартальної зйомки та надання інформаційної довідки щодо земельної ділянки за адресами: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Широкомагерська, 25; вул. Коцюбинського, 5. | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, 1 півріччя 2023р. | | 720 350,00 |  | 49900,02  49950,10  10000,00  2 750,00  12000,00  12000,00  15000,00  15000,00  13500,00  9 800,00  13800,00  1 500,00  20000,00  150,00  200,00  10149,48  150,00  200,00 |  | | 32,8 |
|  | | | |  | | | | | | | | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник Управління комунального майна

та земельних відносин Ірина ОНОКАЛО

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН