|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2023року

|  |
| --- |
| **«Забезпечення функціонування громадських вбиралень на 2023 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1216030 |  | **Організація благоустрою населених пунктів** |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 350 000,00 | 350 000,00 |  | 253 527,64 | 253 527,64 |  | -217 726,44 | -217 726,44 |  | Кошти будуть використані в ІІІ - ІV кварталі 2023 року відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Утримання доглядачів громадських вбиралень | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 350 000,00 |  | 253 527,64 |  | Показники:  затрат: за звітний період проведеніі видатки на оплату праці та нарахувань на заробітну плату - 253527,64 грн.  продукту: кількість громадських вбиралень, на яких заплановані заходи програми – 2 од.; кількість громадських вбиралень, які фактично утримувалися - 2 од.; відхилення - 0; ефективності: фактичні середньомісячні витрати на утримання 1 вбиральні - 21127,30 грн.; фактичні середньомісчні витрати на утримання 1 працівника -10563,65 грн. якості:питома вага громадських вбиралень, які утримуються за рахунок виконання заходів програми, до кількості громадських вбиралень, які планувалося утримувати, - 100%.  Результат: Забезпечення функціонування громадських вбиралень на території громади;  утримання громадських вбиралень в належному санітарно-гігієнічному стан. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |