Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

 цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2023р.

«Програма розвитку інвестиційної діяльності у Ніжинській міській територіальній громаді на 2023 р.»,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 07.12.2022р. №3-26/2022

 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сприяння розвитку інвестиційної діяльності (найменування бюджетної програми) |
|  | КПК 0210180 |  |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнуванняз урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Усього  | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |
| 1100000,00 | 1100000,00 | 0,00 | 21945,00 | 21945,00 | 0,00 | 1078055,00 | 1078055,00 | 0,00 | Залишок плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |   | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Загальнийфонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Розповсюдження бренду та брендбуку м. Ніжина; придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформаційних програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачі, сувенірна діжка під огірки, іграшки тощо)), тощо. | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 90000,00 |  | 21945,00 |  | Придбані – буклети 100 шт на суму 6630 грн, - м'які іграшки 41 шт на суму 15315 грн. |
| 2 | Розроблення, виготовлення та розповсюдження інформації про інвестиційно-привабливі земельні ділянки (площадки), комунальне майно, тощо (поліграфічна продукція, буклети, флаєри, каталоги, та інші презентаційні матеріали). | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 10000,00 |  | 0,00 |  | Буде використано у другому півріччі 2023 р.  |
| 3 | Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 25 % від загальної вартості проекту. | Сектор інвестиційної діяльності відділу економіки та інвестиційної діяльності | 1000000,00 |  | 0,00 |  | Співфінансування грантового проєкту «Створення умов для працевлаштування та соціально-психологічної адаптації  внутрішньо переміщених осіб шляхом створення  виробництва з пошиття одягу  на базі комунального підприємства у Ніжинській ТГ» в межах програми «Мери за економічне зростання» за фінансової підтримки ЄС та ПРООН відбудеться у другому півріччі 2023 р. |

Перший заступник міського голови Федір ВОВЧЕНКО

Головний бухгалтер Наталія ЄФІМЕНКО