|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції | |  |  |  Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року \_ **Міська цільова Програма « Розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік»**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення  сесії міської ради № 17-29/2023 від 28.03.2023 року, рішення міської ради №13-31/2023 від 20.06.2023 року. рішення міської ради № 5-32/2023 від 10.08.2023 року, рішення міської ради № 50-33/2023 від 28.09.2023 року    (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | **1216020** |  | **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | |  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 15 115 947,00 | 15 115 947,00 |  | 13 479 036,90 | 13 479 036,90 |  | - 1 636 910,10 | -1 636 910,10 |  | Кошти будуть використані в ІV кварталі 2023 року відповідно до кошторисних призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, гривень | | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  | |  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
|  | загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | Фінансова підтримка комунальних підприємств через надання безповоротної фінансової допомоги на сплату податків та зборів до місцевого, обласного та державного бюджетів за рахунок коштів загального фонду (забезпечення своєчасних розрахунків з бюджетом) | УЖКГ та Б  КП ВУКГ | 800 000,00 | |  | 800 000,00 |  | Забезпечено погашення заборгованості з податку на доходи фізичних осіб у сумі 509700,00 грн., податку за розміщення відходів у сумі 290300,00 грн. |
| 2 | Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню, зміцнення їх матеріально-технічної бази, досягнення стабільної та беззбиткової діяльності. | УЖКГ та Б  КП «КК Північна» | 135 600,00 | |  | 87 939,90 |  | **ПРИДБАННЯ ПАЛЬНОГО ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА**  **Орієнтовна вартість фінансування 26600 грн.**  **Використано всього 26400 грн.**  В в’язку із енергетичною кризою в країні та систематичними відключеннями електричної енергії, наше підприємство продовжує  свою роботу завдяки генератору, який споживає 1,6 літри за годину  роботи. Оскільки згідно графіків відключень, підприємство щодня  змушене було працювати по 4 години на генераторі.Для відшкодування витрат підприємству придбало Бензин в кількості 600літрів  на суму 26400 грн..  **Економічний ефект впровадження заходу**  - Забезпечення безперебійної роботи підприємства,  - Недопущення погіршення фінансового стану підприємства  **Проведення ремонтно-відновлювальних робіт в комплексі нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, склад Б-19,7м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) за адресою: вул.Космонавтів, 67, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Ніжин та є в оперативному управлінні КП КК « Північна»**  **Використано всього: 61539,90 грн.**  Для виконання поточного ремонту комплексу нежитлових приміщень (в т.ч. склад А-231,3м2, літня будівля з навісом «Н»-32,3 м2) стелі та покрівлі, оскільки вони перебувають у стані обвалу, а також встановлення дверей та вікон. Було придбано будівельні матеріали на суму 61539,90 грн.  Поточний ремонт проводиться працівниками КП КК «Північна» і на звітний період перебуває в стадії завершення.  Економічний ефект впровадження заходу:  ­ Забезпечення додаткових доходів від оренди в бюджет територіальної громади міста. |
| 3 | Погашення заборгованості по податку з доходів фізичних осіб | УЖКГ та Б  КП КК Північна | 200 000,00 | |  | 200 000,00 |  | Погашення заборгованості по податку з доходів фізичних осіб фактично використано в сумі 200000 грн.  **Економічний ефект впровадження заходу**   * Забезпечення цілодобового безперебійного надання послуг із обслуговування населення; * Забезпечення своєчасної сплати передбачених законодавством податків до бюджету; * Посилення фінансово-бюджетної дисципліни; |
| 4 | Безповоротна фінансова допомога на сплату податку з доходів фізичних осіб | УЖКГ та Б  КП НУВКГ | 13 980 347,00 | |  | 12 391 097,00 |  | Сплачено податок з фізичних осіб за період 2022-2023 роки у квітні місяці 2023року – 8 216 000,00 . Оплата електроенергії – 4 175 097,00 |
|  | всього |  | **15 115 947,00** | |  | **13 479 036,90** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |