|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року  **Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік.**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення сесії міської ради № 5-29/2023 від 28.03.2023 року, рішення сесії міської ради № 22-31/2023 від 20.06.2023 року, рішення сесії міської ради № 8-32/2023 від 10.08.2023 року (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218110  |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення  |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 7 432 000,00 | 5 452 000,00 | 1 980 000,00 | 1 843 003,57 | 1 763 049,17 | 79 954,40 | - 5 588 996,43 | -3 688 950,83 | -1 900 045,60 | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Обсяг видатків на створення матеріального резерву | УЖКГ та Б |  410 000,00 |  | 387 320,00 |  | Придбання бензину А-95 2500 літрів та дизпалива 5000 літрів на суму 381 500,00 грн. у ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ»., моторної оливи 30 літрів на суму 5820,00 грн. |
| 2 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій | УЖКГ та Б | 500 000,00 |  | 199 121,73 |  | Виконано роботи з обваловки карт полігону ТПВ ФОП Ріпа Т.М. на суму 99 482,33 грн. Монтування плит огорожі полігону ТПВ ТПВ ФОП Ріпа Т.М на суму 99 639,40 грн |
| 3 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 2 398  000,00 |  | 1 148 607,44 |  | Поточний ремонт 6-х споруд цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул.. Амосова 12-а, вул. С.Прощенка 15-в 40 б, вул.. Захисників України 9 та вул. Амосова, вул.. Франка 89 б. Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття) |
| 4 | Придбання місць для сидіння/лежання ємкостей з питною водою, резервного живлення, первинних засобів пожежогасіння, комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту | УЖКГ та Б | 90 000,00 |  |  |  |  |
| 5 | Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення цивільного захисту та її обслуговування. | УЖКГ та Б | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 6 | Видатки на дообладнання евакуаційних пунктів: | УЖКГ та Б | 354 000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Придбання та встановлення модульних швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту тимчасового перебування людей  | УЖКГ та Б | 100 000,00 | 1 980 000,00 |  | 79 954,40 |  |
| 8 | Облаштування пунктів незламності на території Ніжинської територіальної громади: | УЖКГ та Б | 350 000,00 |  |  |  |  |
| 9 | Послуги: виготовлення друкованої продукції (інструкцій для населення); виготовлення покажчиків; харчування | УЖКГ та Б | 150 000,00 |  | 28 000,00 |  | Виготовлено таблички та показчики для споруд цивільного захисту  |
|  | Разом |  | **5 452 000,00** | **1 980 000,00** | **1 763 049,17** | **79 954,40** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |