|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2023 року

|  |
| --- |
|  **Міська цільова програма «Охорона навколишнього природного середовища Ніжинської міської територіальної громади на період 2023 рік ».**затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення сесії міської ради № 26-29/2023 від 28.03.2023 року |

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1218311  |  |  **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 848 685,00 |  | 848 685,00 | 8 003,54 |  | 8 003,54 | - 840 681,46 |  | -840 681,46 | Не виникло потреби у виконанні робіт |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, гривень | Фактичні обсяги фінансування, гривень | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Розчистка водовідвідних канав | УЖКГ та Б  |  | 404 300,00 |  | 8 003,54 | Очищення канави по вул. 8-го Березня та вул.. Садова, д. 180 від 21.07.2023 з КП ВУКГ |
| 2 | Придбання хімічного засобу для боротьби з амброзиею | УЖКГ та Б |  | 193 000,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ | УЖКГ та Б |  | 251 385,00 |  | 0,00 |  |
|  | Всього |  |  | 848 685,00 |  | 0,00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |