|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року **Міська цільова програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2023 рік.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-26/2022 від 07.12.2022 року, рішення міської ради № 5-29/2023 від 28.03.2023 року, рішення міської ради № 22-31/2023 від 20.06.2023 року, рішення міської ради № 8-32/2023 від 10.08.2023 року, рішення міської ради № 13-34/2023 від 08.11.2023 року, рішення міської ради № 13-35/2023 від 08.12.2023 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218110 |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 20 598 181,00 | 4 933 781,00 | 15 664 400,00 | 5 354 894,62 | 4 254 947,12 | 1 099 947,50 | -15 243 286,38 | -678 833,88 | -14 564 452,50 | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Обсяг видатків на створення матеріального резерву | УЖКГ та Б | 569 000,00 |  | 408 448,00 |  | Придбання бензину А-95 2500 літрів та дизпалива 5000 літрів на суму 381 500,00 грн. у ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ»., моторної оливи 30 літрів на суму 5820,00 грн. Придбання проводів та наконечників у ФОП Ярмак О.С. на суму 21 128,00 |
| 2 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій | УЖКГ та Б | 497 000,00 |  | 413 481,76 |  | Виконано роботи з обваловки карт полігону ТПВ ФОП Ріпа Т.М. на суму 197 504,82 грн. Монтування плит огорожі полігону ТПВ ТПВ ФОП Ріпа Т.М на суму 172 310,38 грн. Монтаж укладання та технічне обслуговування силових кабелів Ніжинський РЕМ на суму 43 666,56 |
| 3 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 3 673  000,00 |  | 3 265 019,01 |  | Поточний ремонт 17 -х споруд цивільного захисту – найпростіших укриттів. Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття) |
| 4 | Придбання місць для сидіння/лежання ємкостей з питною водою, резервного живлення, первинних засобів пожежогасіння, комплектів керованого доступу до укриттів цивільного захисту | УЖКГ та Б | 151 781,00 |  | 139 998,35 |  | Придбанння коплекту керованого .доступу для 3- укриттів укриттів цивільного захисту |
| 7 | Придбання та встановлення модульних швидкоспоруджувальних захисних споруд цивільного захисту тимчасового перебування людей | УЖКГ та Б |  | 15 664 400,00 |  | 1 099 947,50 | Ввиготовлення топогеодезичної .зйомки,  виконання .iнженерно-геолог.вишукувань, виготовлення.проектної .документації з проходженням експертизи по об’єктах (Будiвництво .захисних споруд - 4 шкіл, , та 2-х садочків). Тендер проведений , з учасником який визнаний переможцем договір не укладено оскільки у підрядної організації анульований дозвіл на виконання небезпечних робіт. |
| 8 | Облаштування пунктів незламності на території Ніжинської територіальної громади: | УЖКГ та Б | 28 000,00 |  | 28 000,00 |  | Виготовлено таблички та показчики для споруд цивільного захисту |
| 9 | Послуги: виготовлення друкованої продукції (інструкцій для населення); виготовлення покажчиків; харчування | УЖКГ та Б | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  | Разом |  | **4 933 781,00** | **15 664 400,0** | **4 254 947,12** | **1 099 947,50** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заступник керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |