|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |   **Інформація про виконання програми станом на 01.01.2024 року**  «Міська цільова програма «Фінансова підтримка та розвиток Комунального некомерційного підприємства «Ніжинський міський пологовий будинок» на 2023 рік затверджена рішенням міської ради від 07 грудня 2022 року №3-26/2022р., рішенням міської ради від 20 червня 2023 року №113-31/2023р., рішенням міської ради від 10 серпня 2023 року №23-32/2023, рішенням міської ради від 08 грудня 2023 року №44-35/2023  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1217640 |  | **Заходи з енергозбереження** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |
| 520000,00 | - | 520000,00 | 115600,65 | - | 115600,65 | -404399,35 |  | -404399,35 | Спеціальний фонд: касові видатки менше плавових призначень по причині того, що договір на другу чергу (основну) зі встановлення сонячних батарей не заключений благодійним фондом в 2023 році. Бюджетні призначення КНП «КНПБ» передбачають реалізацію першої черги робіт (додаткової) |

4. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Капітальний ремонт систем електромереж Головного корпусу – блок В-на виконання заходів з енергозбереження шляхом встановлення сонячної резервної електростанції за адресою вул. Станіслава Прощенка, м. Ніжин, Чернігівської обл., в т.ч. ПВР -520,0 тис. грн. |  | - | 520000,00 | - | 115600,65 | Спеціальний фонд: касові видатки менше планових призначень по причині того, що договір на другу чергу (основну) зі встановлення сонячних батарей не заключений благодійним фондом в 2023 році. Бюджетні призначення КНП «КНПБ» передбачають реалізацію першої черги робіт (додаткової). |
|  | Всього |  | - | 520000,00 | - | 115600,65 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В. о. генерального директора** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Валерій ЯКУБА\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Головний бухгалтер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_Тетяна ФІЛОНЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |