|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 17  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2024 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2024 році"\_\_

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 08 грудня 2023 року №2-35/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021 |  | |  | | --- | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 15 856 855 | 8 923 255 | 6 933 600 | 3981567,5 | 3794675,3 | 186 892,2 | -11875287,5 | -5128579,7 | -6746707,8 | Залишок плану виник у зв’язку з незаверш.бюджетного року, а також за рахунок навчання за змішаною формою (частина учнів навчається онлайн, в той час як інша-офлайн). Також залишок коштів виник по спец фонду через надходження іншої субвенції на реалізацію проекту по частково забезпеченню витрат гарячого харчування учнів 1-4 кл протягом 2023-2024н.р. в гімназії 10, ЗОШ 15, ННВК 16 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/заходи | | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти, січень-травень, вересень- грудень  2024 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | | 5 100 480 | - | | 1 745 953,3 | - | 34,2%  45 353 д/днів |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | | 3 822 775 | - | | 2 048 722 | - | 53,6 %  35 293 д/днів |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | | - | 6 933 600 | | - | 186 892,20 | 2,7%  9 619  д/днів |
| 4 | Всього: | | **8 923 255** | **6 933 600** | | **3 794 675,30** | 186 892,20 | - |
| Керівник  Бухгалтер | | | | Валентина ГРАДОБИК    Наталія ЖАДЬКО | | | | |  |  |