Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

 цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

**Інформація про виконання програми станом на 01.07.2024 р.**

«Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській територіальній громаді на 2024 р.»,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 08.12.2023 р. №2-35/2023 «Про затвердження програм

місцевого/регіонального значення на 2024 рік» зі змінами від 08 лютого 2024 р. № 19-36/2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Інша діяльність у сфері державного управління  |
|  | КПК 0210180 |  |  |

1. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування****з урахуванням змін** | **Касові видатки** | **Відхилення** | **Пояснення відхилення** |
| **Усього** | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** | **Усього** | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** | **Усього**  | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** |
| 2 400 000,00 | 1900000,00 | 500000,00 | 898712,64 | 898712,64 |  | 1501287,36 | 1001287,36 | 500000,00 | Залишок плану |

1. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Завдання/напрями/****заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, грн.** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
|  |  |  | *Загальний**фонд* | *Спеціальний* *фонд* | *Загальний**фонд* | *Спеціальний* *фонд* |  |
| 1 | **Розповсюдження бренду та брендбуку м. Ніжина**; придбання, розроблення та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (поліграфічна продукція, буклетів, флаєрів, листівок, банерів, стенди, відеофільмів, інформаційних програм і роликів, сувенірної продукції (ручки, блокноти, календарі, брелки, прапорці, магніти, брендований посуд, USB накопичувачі, сувенірна діжка під огірки, іграшки тощо)), тощо. | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 250000,00 |  | 53 705,00 |  | Придбані – рюкзак для ноутбука – 9 шт на суму 15 030, 00 грн;– парасоля бежева, брендована – 1 шт на суму 600 грн;* парасоля складна автомат з логотипом міста Ніжина – 30 шт на суму 13 350,00 грн.;
* горнятко (чашка з ложкою) брендована – 70 шт на суму 9 100,00 грн.
* сувенірні подарункові пакети на суму 8000 грн
* м’які іграшки сувенірні на суму 7625
 |
| 2 | **Співфінансування проектів колективного фінансування (краудфандингу) у розмірі 50% від загальної суми проекту** | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 250000,00 |  | 2 799,76 |  |  |
| 2.1. | Проєкт «Створення Ветеранського простору Незламні» в Ніжинській ТГ» | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 250000,00 |  | 2 799,76 |  | Видатки здійснені у межах співфінансування реалізації проєкту «Створення Ветеранського простору Незламні» в Ніжинській ТГ» спрямовані на оплату комунальних послуг. |
| 3 | **Співфінансування грантових проектів в розмірі не більше 50 % від загальної вартості проекту.** | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 1400000,00 | 500000,00 | 842207,88 |  |  |
| 3.1. | Проєкт «Створення умов для працевлаштування та соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб шляхом створення виробництва з пошиття одягу на базі комунального підприємства у Ніжинській ТГ» | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 1400000,00 | 500000,00 | 842207,88 |  | ЗФ: Видатки здійснені у межах співфінансування реалізації проєкту «Створення умов для працевлаштування та соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб шляхом створення виробництва з пошиття одягу на базі комунального підприємства у Ніжинській ТГ» . А саме:Охорона- 800,00 грн. + 800,00 грнзаміна вікон- 84450,00 грн.,ремонт електромережі- 406419,67 грн., технагляд-5708,00 грн.Контейнери – 15520,00 грнКейтеринг – 36975,00 грнЗаробітна плата – 291535,21 грнКредитна заборгованість: 15300,00СФ: Кредитна заборгованість: 407496,00 грн |

Заступник міського голови Сергій СМАГА

Головний бухгалтер Олена ЮРЧЕНКО