|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

| «Міська цільова програма «Турбота» на 2024 рік» рішення Ніжинської міської ради VІII скликання від 08.12.2023 року №2-35/2023 зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 08.02.2024 №29-36/2024, від 06.08.2024 №2-39/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0813242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 7 405 100,00 | 7 405 100,00 |  | 6 298 031,13 | 6 298 031,13 |  | -1 107 068,87 | -1 107 068,87 |  | Залишок планових показників |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги окремим категоріям громадян | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 411 013,00 |  | ## 320 013,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 250 громадянам (в т.ч. 185 жін. та 65 чол.) |
| 2 | Матеріальна допомога мешканцям міста від обласних депутатів | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 136 000,00 |  | ## 136 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 29 громадянам (в т.ч. 24 жін. та 5 чол.) |
| 3 | Надання одноразової матеріальної допомоги на реабілітацію учасникам АТО/ООС | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 1 200 130,00 |  | ## 1 200 130,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 120 одержувачам (в т.ч. 114 чол. та 6 жін.) |
| 4 | Надання допомоги на поховання осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового соціального страхування | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 95 000,00 |  | ## 85 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 34 громадянам (в т.ч. 9 чол. та 25 жін.) |
| 5 | Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 1 670 000,00 |  | ## 1 618 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 185 одержувачам (в т.ч. 137 жін. та 48 чол.) |
| 6 | Надання одноразової грошової допомоги з нагоди Дня народження мешканцям Ніжинської міської територіальної громади, яким виповнилось 70 і більше років | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 3 290 037,00 |  | ## 2 405 708,25 |  | ## Надано матеріальну допомогу 4356 громадянам (в т.ч. 1291 чол. та 3065 жін.) |
| 7 | Надання щомісячної грошової допомоги на проживання особам, житло яких внаслідок бойових дій повністю зруйноване або значно пошкоджене та не підлягає відновленню | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 64 000,00 |  | ## 48 000,00 |  | ## Надано матеріальну допомогу 7 громадянам (в т.ч. 3 чол. та 4 жін.) |
| 8 | Компенсація надавачу вартості соціальної послуги «транспортні послуги» шляхом соціального замовлення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 395 000,00 |  | ## 371 098,12 |  | ## Надано соціальні транспорті послуги 63 особам (в т.ч. 47 чол. та 16 жін.). В середньому послугою охоплено 8 мешканців громади в місяць (в т.ч. 2 жін. та 6 чол.) |
| 9 | Забезпечення фінансової підтримки Відокремленого підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2024 року) | ## 143 920,00 |  | ## 114 081,76 |  | ## Надано фінансову підтримку Відокремленому підрозділу Чернігівської обласної організації Червоного Хреста України в місті Ніжині (виплата матеріального заохочення, придбання канцтоварів) |

Начальник управління  соціального 
захисту населення Ніжинської міської ради                                        __________                               ___Оксана СМАГА______
                                                                                                                                                                 (підпис)                                                               (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер                                     __________                           ____Олена МАЧАЧА______ 
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)