|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2024 році"\_\_

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 08 грудня 2023 року №2-35/2023

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021 |  | |  | | --- | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету | |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 19 156 855,00 | 12 223 255,00 | 6 933 600,00 | 10 139 581,50 | 9 279 537,10 | 860 044,40 | -9 017 273,50 | -2 943 717,90 | -6 073 555,60 | Залишок плану виник за рахунок навчання за змішаною формою (частина учнів навчається онлайн, в той час як інша-офлайн). Також залишок коштів виник по спец фонду через надходження іншої субвенції на реалізацію проекту по частково забезпеченню витрат гарячого харчування учнів 1-4 кл протягом 2023-2024н.р. в гімназії 10, ЗОШ 15, ННВК 16 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/напрями/заходи | | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) | |
| Управ-ління освіти, січень-травень, вере-сень- грудень  2024 р. | загальний фонд | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | | 5 100 480,00 | - | | 3 914 927,10 | | - | 76,8%  101 935 д/днів |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | | 7 122 775,00 | - | | 5 364 610,00 | | - | 75,3 %  93 983 д/днів |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | | - | 6 933 600,00 | | - | | 860 044,40 | 12,4%  53 859  д/днів |
| 4 | Всього: | | **12 223 255,00** | **6 933 600,00** | | **9 279 537,10** | | **860 044,40** | - |
| Керівник  В.о. головного бухгалтера | | | | Валентина ГРАДОБИК      Оксана ДЗЮБА | | | | | | |  |  |