|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року **Програма розвитку цивільного захисту Ніжинської міської територіальної громади на 2024 рік.**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року, зі змінами № 23-37/2024 від 04.04.2024 року, № 40-38/2024 від 11.06.2024 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218110 |  | **Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 31 854 600,00 | 4 286 900,00 | 27 567 700,00 | 16 543 545,71 | 2 443 545,71 | 14 100 000,00 | -15 311 054,29 | -1 843 354,29 | -13 467 700,00 | Кошти частково не розподілені рішенням Виковавчого комітету Ніжинської міської ради. |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Проведення поточних ремонтів та технічного обслуговування захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 2 908 400,00 |  | 2 010 659,69 |  | Поточний ремонт 12-х споруди цивільного захисту – найпростіших укриттів по вул ……... Виконано загально будівельні роботи, електромонтажні , сантехнічні та інші роботи ( встановлення лавок, стелажів, монтаж світильників, встановлення табличок. Очищення приміщення від сміття). Виготовлення та встановлення вхідних вузлів, монтаж кабелю живлення та виготовлення металевих решіток. Монтаж кабелю живлення для генератора захисної споруди цiвiльного захисту вул.Євлашiвська,73, вул.Мигалiвська,15 |
| 2 | Створення місцевого матеріального резерву для виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків | УЖКГ та Б | 500 000,00 |  | 367 500,00 |  | Придбано дизпаливо у кількості 7 500,00 літрів на суму 367 500,00 грн. у ТОВ **ПП "АРС СЕРВIС 22"**., |
| 3 | Виконання заходів, спрямованих на попередження виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, що можуть призвести до значних матеріальних збитків, загибелі або травмуванню людей, ліквідації їх наслідків. | УЖКГ та Б | 339  896,00 |  |  |  |  |
| 4 | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу. Оплата за комунальні послуги | УЖКГ та Б КП «СЕЗ» КП «КК Північна» | 160 000,00 |  | 14 400,00 |  | Обслуговування та охорона об’єктів шляхом спостереження за станом системи керованого доступу для фортифікаційних споруд. |
| 5 | Придбання необхідного обладнання, матеріалів для захисних споруд ЦЗ | УЖКГ та Б | 120 000,00 |  | 50 986,02 |  | Придбання комплекту керованого доступу до укриття цивільного захисту ПРУ № 95715 на суму 50 986,02 у **ТОВ"ННСО"** |
| 6 | Проведення ремонтних робіт з відновлення системи оповіщення | УЖКГ та Б | 100 000,00 |  |  |  |  |
| 7 | Забезпечення спеціалізованих служб цивільного захисту, комунальних підприємств життєзабезпечення відповідним переліком інженерної техніки та спеціалізованим інструментом | УЖКГ та Б  КП СЕЗ | 158 604,00 | 67 700,00 |  |  | Виникла кредиторська заборгованість на суму 73 450,00 на придбання причепа та комплектуючих. |
| 8 | Будівництво, придбання та встановлення захисних споруд цивільного захисту | УЖКГ та Б |  | 27 500 000,00 |  | 14 100 000,00 | Придбання та встановлення 3-х захисних фортифікаційних споруди ( найпростіше укриття ) для мешканців мікрорайону « Магерки », « Овдіївка» та вул. Мигалівська 15. ПП «ЮЛКОМ - СЕРВІС». Ведуться роботи по встановленню та облаштуванню ще 2-х захисних фортифікаційних споруд. |
|  | Разом |  | **4 286 900,00** | **27 500 000,0** | **2 443 545,71** | **14 100 000,00** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |