|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання в новій редакції |  Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року **Комплексна програма заходів та робіт з територіальної оборони Ніжинської територіальної громади на 2024 рік**  затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 2-35/2023 від 08.12.2023 року  (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 1218240 |  | **Заходи та роботи з територіальної оборони** | |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) | |  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 595 000,00 | 595 000,00 |  | 250 614,76 | 250 614,76 |  | -344 385,24 | -344 385,24 |  | Кошти використовуються відповідно до потреби |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/  напрями/  заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень | | Фактичні обсяги фінансування, гривень | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Облаштування блок-постів, опорних пунктів на ймовірних напрямках просування противника на період воєнного стану, оплата робіт та послуг. | УЖКГ та Б | 500 000,00 |  | 183 964,76 |  | Прокат вантажних транспортих .засобiв для перевезення товарiв для обладнання важливих об’єктів (напрямкiв) в iнженерному вiдношеннi, та інші напрями необхідні для забезпечення територіальної оборони на період воєнного стану. |
| 2 | Закупівля та встановлення державних прапорів на пам’ятники загиблих воїнів | УЖКГ та Б | 95 000,00 |  | 66 650,00 |  | Закупівля 105 шт прапорів, для встановлення на могили загиблих воїнів. Придбання флагштоків з прапором та тризубом 10 штук. |
|  | Разом |  | 595 000,00 |  | 250 614,76 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **В.о. керівника установи** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_Світлана СІРЕНКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| **Т.в.о. головного бухгалтера** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_Інна СТУПКО\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |