|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2024 року

| Міська програма утримання та забезпечення діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2024 рік , затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.12.2023р. №2-35/2023. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0213133 Інші заклади та заходи молодіжної політики |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 295 000,00 | ## 1 295 000,00 | 0,00 | 891 291,42 | 891 291,42 | 0,00 | -403 708,58 | -403 708,58 | 0,00 | Залишок планових призначень |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Утримання Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області. | ## 1 265 000,00 | 0,00 | ## 879 541,42 | 0,00 | на оплату праці – 661 349,93 грн. ; нарахування на заробітну плату – 149 174,07 грн. ; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 46031,73 грн.; інші видатки – 6065,60 грн. відрядження – 8920,09 грн предмети, матеріали, обладнання – 8000,00 кількість заходів проведених станом на 01.10.2024 р. – 750; кількість молоді – 9017 осіб (з них жінок (дівчат) – 6792 осіб; |
| 2 | Реалізація програми «Простір розвитку молоді 21 ст. «Soft skills» | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області. | ## 30 000,00 | 0,00 | ## 11 750,00 | 0,00 | Витрати пов’язані з проведенням форуму молодіжних ініціатив Ніжина «CoolТИватор _іDей-2024». Залишки коштів будуть використані до кінця року |

Директор                                                                                      __________                                    Анжела Тимченко
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                              (ініціали та прізвище)

Бухгалтер                                                                                       __________                                   Марія Попова
                                                                                                                                                                   (підпис)                                                                (ініціали та прізвище)