Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих/ регіональних

цільових програм Ніжинської територіальної

громади, затвердження, моніторингу та

звітності про їх виконання

# Інформація про виконання програми станом на 01 січня 2025р.

**Програма інформатизації Ніжинської міської ради територіальної громади на 2024-2026 роки,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 08.02.2024р. № 94-36/2024 зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 20.11.2024р. № 44-42/2024

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 63000,00 | 63000,00 | 0,00 | 58222,00 | 58222,00 | 0,00 | 4778,00 | 4778,00 | 0,00 | Невикористаний залишок асигнувань на оплату товарів та послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання/ напрямки/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн. | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради | 37000,00 | 0,00 | 33552,00 | 0,00 | Придбано 2 лазерних принтера |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | 26000,00 | 0,00 | 24670,00 | 0,00 | Оплочено послуги інтернет – 9000,00 грн., послуги адміністрування - 8710,00 грн., послуги у сфері інформатизації (ключі) – 6960,00 грн. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗОМ | 63000,00 | 0,00 | 58222,00 | 0,00 | 92,42% |

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин | Ірина ОНОКАЛО |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН