ЗАТВЕРДЖЕНО
                         Розпорядження міського голови
               11 травня 2023 року  № 88

(в редакції розпорядження міського голови

27.06.2024 року № 107 )

План заходів Ніжинської міської територіальної громади
на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення

безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Завдання | Захід | Очікуваний результат | Термін реалізації |  | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, місця проживання та інших ознак |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і траспорту |  |  |  |  |  |
| # 1. Забезпечення збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 1.1.1.1. проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення,приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | здійснено збір, систематизацію та аналіз інформації | 01.06.2023 01.06.2024 | 30.07.2023 30.07.2024 | управління культури та туризму Ніжинської міської ради |
|  | 1.1.1.2. за результатами проведеного аналізу підготовка звіту про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | підготовлено звіт | 01.09.2023 01.09.2024 | 01.10.2023 01.10.2024 |  |
|  | 1.1.1.3. публікація звіту про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об’єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях на офіційному сайті Ніжинської міської ради | опубліковано звіт на офіційному сайті Ніжинської міської ради | 01.10.2023 01.10.2024 | 05.10.2023 05.10.2024 |  |
| 1.1.2. Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП | 1.1.2.1. долучення представників органів місцевого самоврядування до інформаційно-просвітницьких заходів (нарад, семінарів, тренінгів, навчань тощо) у форматі он-лайн або офлайн з питань забезпечення доступності адміністративних послуг у ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | підвищено рівень інформаційної обізнаності | 01.07.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області |
| Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Пристосування головних входів адмінбудівель органів місцевого самоврядування, у т.ч. центрів надання адміністративних послуг, для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | 1.2.1.1. пристосувати входи адмінбудівель органів місцевого самоврядування, у т.ч. центрів надання адміністративних послуг, для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю, враховуючи вимоги до пристосування головних входів при розробці програм комплексного відновлення територій громади | пристосовано головні входи адмінбудівель | 01.05.2023 01.04.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області; управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради; управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради; управління освіти Ніжинської міської ради; управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради |
| 1.2.2. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | 1.2.2.1. забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | забезпечено доступ до бібліотек | 01.07.2023 01.07.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | управління культури та туризму Ніжинської міської ради |
| 1.2.3. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану | 1.2.3.1. облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану | забезпечено доступ до споруд цивільного захисту | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, оборонної та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Ніжинської міської ради |
|  | 1.2.3.2. облаштування укриттів у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного стану чи надзвичайного стану | облаштовано укриття | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | управління освіти Ніжинської міської ради |
|  | 1.2.3.3. проведення в закладах охорони здоров'я Ніжинської міської територіальної громади оцінки потреб, планування, фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану (за потреби) | проведено оцінку | 01.05.2024 | 31.12.2024 | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»; КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» |
|  | 1.2.3.4. облаштування укриттів допоміжними засобами в закладах охорони здоров’я пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями | забезпечено можливість доступу до укриттів в закладах охорони здоров’я | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
|  | 1.2.3.5. придбання автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | придбано автономні джерела електроживлення | 01.05.2023 | 30.12.2023 |  |
|  | 1.2.3.6. встановлення автономних джерел електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я області у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання | встановлено автономні джерела електроживлення | 01.10.2023 | 31.12.2023 |  |
| 1.2.4. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченням універсального дизайну та розумного пристосування | 1.2.4.1. проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | проведено моніторинг | 01.05.2023 | 31.08.2023 | управління освіти Ніжинської міської ради |
|  | 1.2.4.2. вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | вжито заходи для забезпечення доступності з | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Стратегічна ціль 1.3.: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей представників та власників туристичної інфраструктури щодо принципів безбар’єрності | 1.3.1.1. підготовка проведення онлайн/офлайн заходів (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства, яке регулює питання доступності та інклюзивності об’єктів | складено графіки | 01.05.2023 10.01.2024 | 31.05.2023 30.01.2024 | управління культури та туризму Ніжинської міської ради |
|  | 1.3.1.2. проведення онлайн/офлайн заходів (семінари, круглі столи тощо) з суб’єктами туристичної інфраструктури щодо інформування про сучасні тенденції із створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, законодавства та нормативних актів з питань доступності та інклюзивності об’єктів | проведено онлайн/офлайн заходи (семінари, круглі столи) | 01.06.2023 01.02.2024 | 30.12.2023 30.12.2024 |  |
|  | 1.3.1.3. інформування про проведені заходи та про важливість створення фізичної безбар’єрності на офіційному сайті Ніжинської міської ради | опубліковано інформаційні повідомлення на офіційному сайті | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
| Напрям 2. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2.1.1.1. актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | проведено аналіз | 01.05.2023 | 31.05.2023 | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради; КНП «Ніжинський міський пологовий будинок»; КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» |
|  | 2.1.1.2. формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до щвидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | сформовано план та забезпечено заклади охорони здоров'я | 01.05.2023 | 31.12.2023 |  |
| # Напрям 3. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3.1: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Запровадження системи раннього втручання | 3.2.1.1. визначення на щорічній основі потреби населення Ніжинської міської територіальної громади в послузі раннього втручання | визначено потреби населення в послугах | 01.12.2023 01.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради |
|  | 3.2.1.2. за результатами аналізу потреб населення Ніжинської міської територіальної громади в послузі раннього втручання вивчення питання щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | вивчено питання | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
|  | 3.2.1.3. проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | проведено моніторинг | 01.12.2023 01.12.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
| Напрям 4. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей. |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 4.1.: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 4.1.1.1. проведення моніторингу потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році | проведено моніторинг потреби громади | 01.06.2023 | 01.09.2023 | управління освіти Ніжинської міської ради |
|  | 4.1.1.2. формування мережі спеціальних класів закладів загальної середньої освіти на 2023/2024 навчальний рік відповідно до потреб громади для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | сформовано мережу спеціальних класів у закладах загальної середньої освіти | 01.09.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 01.07.2024 |  |
|  | 4.1.1.3. організація освітнього процесу для дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні або яким надається реабілітаційна допомога | надано освітні послуги | 01.04.2024 | 31.12.2024 |  |
| 4.1.2. Створення умов для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів | 4.1.2.1. забезпечення закладів освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання | забезпечено педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
|  | 4.1.2.2. забезпечення доступу до мережі «Інтернет» в закладах освіти | забезпечено доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |
| Стратегічна ціль 4.2.: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Забезпечення розвитку мережі та підтримки інклюзивно-ресурсного центру | 4.2.1.1. продовження навчання фахівців інклюзивно-ресурсного центру, який надає послуги дітям з особливими освітніми потребами та їх родинам, щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | підвищено компетентність фахівців | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | Комунальна установа Інклюзивно – ресурсний центр Ніжинської міської ради |
|  | 4.2.1.2. забезпечення інклюзивно-ресурсного центру методичними матеріалами та обладнанням | придбано методичні матеріали та обладнання | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
|  | 4.2.1.3. забезпечення інклюзивно-ресурсного центру достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | укомплектовано інклюзивно-ресурсний центр кваліфікованими фахівцями | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
|  | 4.2.1.4. забезпечення співпраці фахівців інклюзивно-ресурсного центру та закладів освіти | створено умови для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії для дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
| 4.2.2. Забезпечення закладів освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 4.2.2.1. забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | забезпечено осіб допоміжними засобами навчання | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | управління освіти Ніжинської міської ради |
|  | 4.2.2.2. забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | забезпечено спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
| 4.2.3. Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 4.2.3.1. забезпечення формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | управління освіти Ніжинської міської ради відділ у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету Ніжинської міської ради |
|  | 4.2.3.2. забезпечення підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму | здійснено підвезення дітей з особливими освітніми потребами | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
|  | 4.2.3.3. проведення профілактичних заходів зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації | сформоване позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
|  | 4.2.3.4. організація просвітницьких заходів для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами |  | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
|  | 4.2.3.5. проведення заходів для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо) | підвищено професійну компетентність педагогічних працівників | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 |  |
| Напрям 5. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємством чи самозайнятістю |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 5.1: стимулювання малого і середнього підприємництва |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Проведення інформаційних заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 5.1.1.1. забезпечення надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення | підвищено рівень інформаційної обізнаності зацікавлених осіб щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності | 01.05.2023 01.01.2024 | 31.12.2023 31.12.2024 | відділ економіки виконавчого комітету Ніжинської міської ради |