|  | Додаток 16 до рішення міської ради VIІI скликання від 11 березня 2025 р. №15-45/2025 |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.01.2025 року

| Міська програма утримання та забезпечення діяльності Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради на 2024 рік , затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.12.2023р. №2-35/2023, зміни затверджені рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024р. №8-42/2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |
| 1 0213133 Інші заклади та заходи молодіжної політики |  |  |
|  | КПК | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                         гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 325 000,00 | ## 1 325 000,00 | 0,00 | 1245132,24 | 1245132,24 | 0,00 | -79867,76 | -79867,76 | 0,00 | Залишок планових призначень за рахунок економії коштів на зарплаті та комунальних послугах |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

| № з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець | ## Планові обсяги фінансування, грн |  | ## Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Утримання Комунального закладу Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області. | ## 1 313 250,00 | 0,00 | ## 1 233 382,24 | 0,00 | на оплату праці – 912 243,54 грн. ; нарахування на заробітну плату – 204 370,65 грн. ; оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 79 650,76 грн.;інші видатки – 8197,20 грн. відрядження – 8920,09 грн предмети, матеріали, обладнання – 20 000,00 кількість заходів проведених станом на 01.01.2025 р. – 810; кількість молоді – 9700 осіб (з них жінок (дівчат) – 7760 осіб; |
| 2 | Реалізація програми «Простір розвитку молоді 21 ст. «Soft skills» | Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області. | ## 11 750,00 | 0,00 | ## 11 750,00 | 0,00 | Витрати пов’язані з проведенням форуму молодіжних ініціатив Ніжина «CoolТИватор _іDей-2024». |