|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01.04.2025 року

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», рішення Ніжинської міської ради VІII скликання №94-36/2024 від 08.02.2024 року зі змінами, внесеними рішення міської ради від 06.12.2024 року №3-43/2024

 (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0817520 Реалізація національної програми інформатизації КПК (найменування бюджетної програми)2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:  гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |
| 67 000,00 | 67 000,00 |  | 8 375,98 | 8 375,98 |  | -58 624,02 | -58 624,02 |  | Використання відповідно до фактичних витрат (залишок кошторисних призначень) |

 |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відповідальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування управління соціального захисту заселення | Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області (протягом 2025 року) | 30 000,00 |  | 4 680,00 |  | Придбано 4 засоби КЗI "SecureТоkеn-338М". |
| 2 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування Ніжинського міського центру соціальних служб |  Ніжинський міський центр соціальних служб (протягом 2025 року) | 7 000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Створення фінансового забезпечення в сфері інформатизації та електронного урядування територіального центру | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області(протягом 2025 року) | 30 000,00 |  | 3 695,98  |  | Здійснено оплату за послуги Інтернету за два місяці. |

Начальник управління соціального
захисту населення Ніжинської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_Оксана СМАГА\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_Олена МАЧАЧА\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)