|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

# Інформація про виконання програми станом на 01 квітня 2025р.

 **Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2025 рік,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання

 від 06 грудня 2024р. №3-43/2024

 (назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1. | 3117130  |  | Здійснення заходів із землеустрою  |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

 2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 250000,00 | 250000,00 | - | 11068,00 | 11068,00 | - |  -238932,00 | -238932,00 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано;заплановано використання залишку коштів в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

 3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 12345 | - Надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Незалежності;- послуги по проведенню інвентаризації земель - виконання комплексу геодезичних робіт, а саме надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками; - послуги по розміщенню повідомлення (оголошення) в газету щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25, площею 3,4510 га;- надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Синяківська,№5,7;-виготовлення схеми земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Курилівська, 58; | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради, 1 квартал 2025р. | 250000,00 | - |  150,0010 000,00518,00150,00100,00 | - | 4,43% |
| 6 | - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, №71а, №73, №73а, №75, №77; |  |  |  | 150,00 |  |  |
| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин  |    Ірина ОНОКАЛО   |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН