|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4  до Порядку розроблення місцевих/ регіональних  цільових програм Ніжинської територіальної  громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання |

# Інформація про виконання програми станом на 01 квітня 2025р.

**Міська програма реалізації повноважень міської ради у галузі земельних відносин на 2025 рік,**

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання

від 06 грудня 2024р. №3-43/2024

(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3117130 |  | Здійснення заходів із землеустрою |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний  фонд |  |
| 250000,00 | 250000,00 | - | 11068,00 | 11068,00 | - | -238932,00 | -238932,00 | - | Невикористаний залишок асигнувань на оплату послуг внаслідок нижчої ціни, ніж було заплановано;  заплановано використання залишку коштів в наступних кварталах відповідно до затвердженого розпису бюджетних асигнувань |

3. Напрями діяльності та завдання міської цільової програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | | Завдання | Відповідальний виконавець та строк виконання завдання | Планові обсяги фінансування, грн. | | | Фактичні обсяги фінансування, грн. | | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1  2  3  4  5 | | - Надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Незалежності;  - послуги по проведенню інвентаризації земель - виконання комплексу геодезичних робіт, а саме надання послуг по виносу меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками;  - послуги по розміщенню повідомлення (оголошення) в газету щодо погодження меж земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Космонавтів, 25, площею 3,4510 га;  - надання копії квартальної зйомки на земельну ділянку за адресою: м.Ніжин, вул. Синяківська,  №5,7;  -виготовлення схеми земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Курилівська, 58; | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради,  1 квартал 2025р. | 250000,00 | | - | 150,00  10 000,00  518,00  150,00  100,00 | - | 4,43% |
| 6 | | - виготовлення копії квартальної зйомки земельної ділянки за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, №71а, №73, №73а, №75, №77; |  |  | |  | 150,00 |  |  |
| Начальник Управління комунального майна та земельних відносин | | | | Ірина ОНОКАЛО | | | | | |

Начальник відділу - головний бухгалтер Валентина МІСАН