## Лист1
Додаток № 4
до Порядку розроблення місцевих / регіональних
цільових програм Ніжинської територіальної
громади, затвердження, моніторингу та
звітності про їх виконання в новій редакції
Інформація про виконання програми станом на 01.04.2025 р.
«Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами, розвитку та збереження зелених насаджень, благоустрою територій Ніжинської міської територіальної громади на 2025 рік»
затверджена рішенням міської ради VIII скликання № 3-43/2024 від 06.12.2024 року, зі змінами від 11 березня 2025 року № 62-45/2025
(назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)
1. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів
| КПК | (найменування бюджетної програми)
2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
11344534 | 11344534 |  | 3161056.98 | 3161056.98 |  | 8183477.02 | 8183477.02 | 0 | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень протягом поточного року
3. Напрями діяльності та завдання місцевої / регіональної цільової програми
№ з/п | Завдання/ напрями/ заходи |  | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд
1 | Санітарне утримання та благоустрій територій загального користування Ніжинської міської територіальної громади за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | КП "ВУКГ" | 8911134 | 0 | 2395900.53 | 0 | див. Додаток
2 | Забезпечення інженерно-технічним та адміністративно-управлінським персоналом по утриманню вулично-дорожньої мережі та окремих територій загального користування що проходить через казначейську мережу, догляду за існуючими зеленими зонами парків, прибирання територій парків – скверів, висадки квітів, вивозу сміття, копання клумб, завозу землі, внесення добрив, посадки розсади, догляду за клумбами, прибирання та вивозу залишків рослин з клумб, поливу клумб в засушливі періоди за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу |  | КП «ВУКГ» | 1638400 | 0 | 543648.37 | 0 | див. Додаток
| Всього по КП ВУКГ |  |  | 10549534 | 0 | 2939548.9 | 0
3 | Утримання додаткових територій житлових мікрорайонів в належному санітарному стані, чищення снігу в зимовий період та здійснення косовиці трави за рахунок бюджетних коштів через казначейську мережу. |  | УЖКГ та Б КП СЄЗ | 795000 |  | 221508.08 |  | Обсяг фінансових ресурсів ,передбачених на прибирання території - 221 508,08 грн ., в тому числі : -заробітна плата -183 829,36 грн -нарахування на оплату праці –37 678,72грн –загальна кількість працівників, залучених на виконання програмного заходу 17 двірників на 9 посадових окладів -загальна площа території прибирання на якій планується здійснити запропонованого заходу за рік -2 019 416,4кв.м. –загальна площа території прибирання ,що припадає на 1 прибиральника за рік - 224 379,6 кв.м.
| Всього по КП СЄЗ |  |  | 795000 |  | 221508.08
| Разом |  |  | 11344534 | 0 | 3161056.98 | 0
В.о. керівника установи | [7 empty] | ______Світлана СІРЕНКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)
Т.в.о. головного бухгалтера | [7 empty] | _____Інна СТУПКО_______
[5 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали та прізвище)