Додаток 4

до Порядку розроблення місцевих регіональних

 цільових програм Ніжинської територіальної громади,

затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

**Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 р.**

«Програма розвитку міжнародної та інвестиційної діяльності у Ніжинській міській територіальній громаді на 2025 р.»,

затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIIІ скликання від 06 грудня 2025р.№3-43/2024,зі змінами від 25.12.2024р.№3-44/2024

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Реалізація публічного інвестиційного проекту із розвитку ветеранських просторів |
|  | КПК 0213194 |  |  |

1. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

 гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Бюджетні асигнування****з урахуванням змін** | **Касові видатки** | **Відхилення** | **Пояснення відхилення** |
| **Усього** | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** | **Усього** | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** | **Усього**  | **Загальний****фонд** | **Спеціальний** **фонд** |
| 250 000,00 | 250 000,00 |  | 71 986,80 | 71 986,80 |  | -178 013,20 | -178 013,20 |  | Залишок плану |

1. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Завдання/напрями/****заходи** | **Відповідальний виконавець**  | **Планові обсяги фінансування, грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, грн.** | **Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)** |
|  |  |  | *Загальний**фонд* | *Спеціальний* *фонд* | *Загальний**фонд* | *Спеціальний* *фонд* |  |
| 2. | Проєкт «Створення Ветеранського простору Незламні» в Ніжинській ТГ» | Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності | 250 000,00 |  | 71 986,80 |  |  |
| **2.1.** | **Співфінансування проектів колективного фінансування (краудфандингу) у розмірі 50% від загальної суми проекту** | **Відділ міжнародних зв’язків та інвестиційної діяльності** | **250 000,00** |  | **71 986,80** |  | Видатки здійснені у межах співфінансування реалізації проєкту «Створення Ветеранського простору Незламні» в Ніжинській ТГ» спрямовані:50 000,00грн. придбання ролетів на вікна,20 100,00грн. ремонт комп. техніки,1 040,76грн. оплата послуг водопостачання,846,04грн. оплата послуг електропостачання |

 **Заступник міського голови** Сергій СМАГА

 **Головний бухгалтер** Олена ЮРЧЕНКО