|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 4до Порядку розроблення місцевих/ регіональнихцільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання  |

# Інформація про виконання програми станом на 01.07.2025 року

Програма "Соціальний захист учнів закладів загальної середньої освіти Ніжинської міської територіальної громади шляхом організації гарячого харчування у 2025 році"\_\_

рішення Ніжинської міської ради VIII скликання від 06 грудня 2024 року №3-43/2024

зі змінами, внесеними рішенням Ніжинської міської ради від 25.12.2024 року №5-44/2024

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0611021  |  |

|  |
| --- |
| Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету  |

 |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми)  |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: гривень

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Касові видатки | Відхилення | Пояснення відхилення |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальнийфонд |  |
| 22 244 530 | 17 716 930 | 4 527 600 | 3 104 349 | 3 104 349 | 0 | -19 140 181 | -14 612 581 | -4 527 600 | Залишок плану виник у зв’язку з незаверш. бюджетного року, а також за рахунок навчання за змішаною формою та переходом шкіл на дистанційну форму навчання(у зв’язку з великою кількістю захворюваності учнів). Також залишок коштів виник через надходженням субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення гарячого харчування учнів початкових класів ЗЗСО та покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти (гім.№5, 6, 10, 15, 16) |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання/напрями/заходи | Відпові-дальний виконавець  | Планові обсяги фінансування, грн. | Фактичні обсяги фінансування, грн. | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| Управління освіти, січень-червень 2025 р. | загальний фонд | Спе-ціальний фонд | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |
| 1 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 70% | 6 266 630 | 0 | 54 103,00 | 0 | 0,9%(1 310 д/днів) |
| 2 | Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-11 класів пільгової категорії в розмірі 100% | 11 450 300 | 0 | 3 050 246,00 | 0 | 26,6%(47 525 д/днів) |
| 3 | Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів в закладах середньої освіти в розмірі 30% | 0 | 4 527 600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всього: | **17 716 930** | **4 527 600** | **3 104 349,00** | **0** | **14 %** |
| КерівникВ.о. головного бухгалтера |     Валентина ГРАДОБИК    Оксана ДЗЮБА |  |  |