|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 року

«Міська цільова програма «Турбота» КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка «Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2025р.»,

Рішення сесії Ніжинської міської ради 8 скликання від 06.12.2024 № 3-43/2024; від 03.07.2025 №51-48/2025.

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212152 |  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 400 000,00 | ## 400 000,00 |  | 230870,00 | 230870,00 |  | 169130,00 | 169130,00 |  | Виконання програми згідно плану |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Безоплатне зубопротезування пільговим категоріям населення Ніжинської ТГ, безоплатне лікування дитячого населення Ніжинської ТГ. | КНП Ніжинська стоматполіклініка, протягом 9 міс. 2025 р. | ## 400 000,00 |  | ## 230870,00 |  | Виконання програми на 57,7%. Кількість осіб, які отримали послуги: з пільгового зубопротезування – 25 ос.; пільгового лікування дітей – 183 ос. |

Директор									Олександр ІГНАТЮК

Головний бухгалтер								Олександра П’ЯТКОВСЬКА