|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

# Інформація про виконання програми станом на 01.10.2025 р.

«Міська цільова Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» на 2025 рік.»

Затверджена рішенням Ніжинської міської ради від 06.12.2024 року №3-43/2024; рішення міської ради від 25.12.2024 року №2-44/2024, рішення міської ради від 24.04.2025 року №50-46/2025, рішення міської ради від 16.05.2025 року №4-47/2025, рішення міської ради 14 серпня 2025 №34-49/2025)

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0212141 |  | Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | ## загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 482600,00 | ## 482600,00 |  | 482266,26 | 482266,26 |  | -333,74 | -333,74 |  | Економія за рахунок проведення тендерної процедури . |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## загальний фонд | спеціальний фонд | ## загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1. | запобігання розвитку у людей таких небезпечних хвороб, як сказ ( має 100 % летальність) та правець, шляхом забезпечення профілактичних заходів | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького», строк дії програми до 31.12.2025 р. | ## 482600,00 |  | ## 482266,26 |  | Стан виконання 99,93% Придбано 837 вакцини антирабічної. По програмі кількість хворих забезпечених медикаментами на імунопрофілактику становить 110 осіб в т.ч. 51-чоловік, 59-жінок. |

В.о. генерального директора                                                                                    Олег КАЧЕР

Головний бухгалтер                                                                                                  Тетяна ПАВЛОВСЬКА